附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 直属单位业务发展-北京市学前教育督查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京学生活动管理中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杨颖 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 51994710 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 20.11 |  | 20.11 | 20.11 |  | 10 |  | 100 |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 20.11 |  | 20.11 | 20.11 |  | — |  | 100 |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过项目实施实现加强北京市学前教育督查力量，壮大我市学前教育督查力量的主要目标。依照学前教育督查队伍工作职责与任务对各类幼儿园办园条件、安全卫生、保育教育、内部管理等进行常态化督促检查。在此基础上逐渐完善学前教育管理体制机制，加快形成科学规范的学前教育管理体系，不断提升学前教育管理水平，增强人民群众的获得感和幸福感。 |  |  |  |  |  | 2020年针对各类型幼儿园实施了6轮督查，依照学前教育督查队伍工作职责与任务对幼儿园办园条件、安全卫生、保育教育、内部管理等进行常态化督促检查和疫情防控检查等，为促进全市各类型幼儿园主动规范办园起到积极推动作用。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 （20分） | 学前督查报告 |  | 200 |  | 200 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 学前督查案例集 |  | 500 |  | 400 | 10 |  | 8 |  | 实际遴选优秀案例篇数增加，全书总页数增加，按照预算印刷册数减少。今后将进一步选要求，把控案例篇幅。 |  |
|  |  | 质量指标 （20分） | 学前教育督查队伍培训目标达成 |  | ＞90% |  | 99% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 成果编辑符合国家版权法的要求 |  | 100% |  | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标（5分） | 学前教育督查队伍建设工作 |  | 12月学前督查队伍线上培训 |  | 如期开展,效果良好 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 学前督查队伍专业履职指导工作 |  | 1-6月完成第一季度、第二季度督查工作（含寒假检查）；7-8月完成暑期专项检查；9-12月完成3次全覆盖督查。 |  | 如期开展,效果良好 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 信息报告工作 |  | 结合实际督查工作及时上报督查报告；10月开展市级优秀督查案例征集 |  | 如期开展,效果良好 | 1 |  | 1 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标（5分） | 项目预算控制数 |  | 20.11万元 |  | 20.11万元 | 5分 |  | 5分 |  | 无 |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标(30分) | 社会效益 |  | 项目的实施将进一步加强学前教育管理工作、有力保障全市学前教育健康发展。同时保证能够在实施《北京市第三期学前教育行动计划》《北京市关于进一步加强学前教育管理意见》不断落实。 |  | 进一步规范学前教育管理工作、有力保障了全市学前教育健康发展。保障《北京市第三期学前教育行动计划》《北京市关于进一步加强学前教育管理意见》不断落实。 | 30 |  | 30 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度标 | 区级督查队伍满意度 |  | ＞90% |  | 96% | 5分 |  | 5分 |  | 无 |  |
|  |  |  | 幼儿园满意度 |  | ＞90% |  | 95% | 5分 |  | 5分 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |