|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件 | | | | | | | | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | |  |  |  |
| 项目名称 | | | 大学生就业创业——2020年“一街三园”北京高校大学生创业园场地租赁项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京市教育系统人才交流服务中心 | | |
| 项目负责人 | | | 叶必辉 | | | 联系电话 | 60910290 | | |
| 项目资金（万元） | | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 5568.393207 | 5552.053594 | 5552.053594 | 10 | 100 | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 5568.393207 | 5552.053594 | 5552.053594 | — |  | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 年初设定目标：运营并完善“一街三园”北京高校大学生创业园建设发展。每年在园孵化团队250支以上，在园孵化创业者2000人以上，团队年度营业收入2亿以上。提供全方位创业团队孵化服务，服务、引领北京地区高校大学生创新创业发展。 | | | | | 年度总体目标完成情况综述：持续完善“一街三园”北京高校大学生创业园建设发展。2020年在园孵化创业团队303支，带动就业2217人,团队年营业额合计39706.46万元。全年为创业团队提供了线上线下相结合的全方位的孵化服务，服务、引领北京地区高校大学生创新创业发展。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 在园孵化大学生创业团队 | ≥250支 | | 303支 | 7 | 7.00 |  |
| 在园孵化创业者 | ≥2000人 | | 2217人 | 7 | 7.00 |  |
| 2020年度在园团队营业收入 | 2亿元人民币 | | 3.97亿 | 6 | 6.00 |  |
| 质量指标 | 孵化服务 | 全面、及时、有效 | | 孵化服务全面及时有效 | 5 | 4.00 | 本项目已按计划完成。后续将继续完善孵化服务，增强服务针对性。 |
| 场地免费办公 | 及时满足、有效使用 | | 为团队提供免费办公场地，有效使用园区起源，及时满足团队需求 | 5 | 5.00 |  |
| 时效指标 | 项目完成进度 | 严格按照计划执行 | | 项目按计划于2020年3月支出理工园和软件园租赁费，5月支出中关村创业大街租赁费。 | 5 | 5.00 |  |
| 成本指标 | 创业大街租赁费 | 11.660194万元 | | 11.660194万元 | 5 | 5.00 |  |
| 软件园租赁费 | 687.0468万元 | | 687.0468万元 | 5 | 5.00 |  |
| 理工园租赁费 | 4853.3466万元 | | 4853.3466万元 | 5 | 5.00 |  |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 推动、宣传、引领北京高校大学生创新创业工作发展 | 推动、宣传、引领北京高校大学生创新创业工作发展 | | 项目体系的构建，为北京高校大学生创新创业工作提供了场地服务及实践教育，很好的发挥了引领作用，推动创新创业工作发展 | 15 | 15.00 |  |
| 扶持大学生创业团队发展，做好优秀团队和人才推送 | 培育、孵化、扶持大学生创业团队发展，加强大学生创业教育，为社会、经济发展不断输送优秀创业企业和创业人才 | | 场地和多项孵化服务，有效为创业大学生团队提供了必要的发展支持，为社会、经济发展输送更多优秀创业企业和创业人才。 | 15 | 14.00 | 本项目已按计划完成。后续将继续加强社会资源对接。 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 相应满意度指标 | 接受服务的大学生创业团队的满意度应高于85%。 | | 100% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 98.00 |  |
| 填报注意事项： | | | | | | | | | |
| 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 | | | | | | | | | |
| 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 | | | | | | | | | |
| 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 | | | | | | | | |  |
| 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 | | | | | | | | |  |