|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件 | | | | | | | | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 项目名称 | | | 大学生就业创业——2020年学籍学历电子注册及就业手续办理 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京市教育系统人才交流服务中心 | | |
| 项目负责人 | | | 王东 | | | 联系电话 | 60910256 | | |
| 项目资金（万元） | | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 38.400000 | 30.630000 | 30.630000 | 10 | 100 | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 38.400000 | 30.630000 | 30.630000 | — |  | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| （1）协助市教委高校学生处完成2020年北京地区普通高校、科研院所、成人、网络教育四种类型的新生电子注册、在校生学年注册和学籍变动、毕业生学历电子注册； （2）完成2020年北京高校毕业生就业手续办理等相关工作； | | | | | 通过本项目的实施， （1）协助市教委高校学生处完成了2020年北京地区普通高校、科研院所、成人、网络教育四种类型的新生电子注册、在校生学年注册和学籍变动、毕业生学历电子注册； （2）完成了2020年北京高校毕业生就业手续办理、户口改迁、优秀毕业生证书办理等相关工作； | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 完成2020年学籍学历电子注册工作 | 完成2020年新生电子注册数约65万，在校生学年注册数约255万，毕业生学历电子注册数约56万。 | | 完成2020年新生电子注册数约52万，在校生学年注册数约220万，毕业生学历电子注册数约68万。 | 5 | 4.50 | 新生注册数、在校生学年注册数、毕业生学历电子注册数以当年学校实际上报数为准 |
| 完成2020年高校毕业生就业数据审核及报到证打印工作 | 完成2020年高校毕业生就业数据审核约24万人次，打印就业报到证约23万张。 | | 完成2020年高校毕业生就业数据审核约24万人次，打印就业报到证约20万张。 | 5 | 4.50 | 受疫情影响，毕业生户档可留校两年，报到证打印数量有所下降 |
| 完成2020年北京地区高校优秀毕业生数据审核及证书打印工作 | 完成2020年北京地区高校优秀毕业生数据审核约1万条，打印优秀毕业生证书约1万张。 | | 完成2020年北京地区高校优秀毕业生数据审核约1.2万条，打印优秀毕业生证书约1.2万张。 | 5 | 4.75 | 优秀毕业生打印以学校实际评选数据为准 |
| 完成2020年户口改迁及退学报到证办理工作 | 完成2020年户口改迁约1700人次，退学报到证办理约240人次 | | 完成2020年户口改迁823人次，退学报到证办理249人次 | 5 | 4.75 | 受疫情影响，毕业生户档可留校两年，户口改迁数量有所下降 |
| 印制毕业生就业报到证、就业推荐表、毕业生登记表、三方协议书、二分政策汇编等 | 印制毕业生就业报到证约23万张，就业推荐表约30万份，毕业生登记表约30万份，三方协议书约28万份，二分政策汇编约1000本。 | | 印制毕业生就业报到证24.5万张，就业推荐表约31.5万份，毕业生登记表25.5万份，三方协议书24万份 | 5 | 4.00 | 原因分析：1、就业报到证、推荐表、毕业生登记表、三方协议书在前期预估基础上，根据实际毕业生人数做动态微调2、受疫情影响，各省关于毕业生二分回省政策变化不大，因此未编印二分政策汇编。改进措施：对推荐表、毕业生登记表、三方协议书进行预约征订，尽量提高预估精准度 |
| 电话核查2020届毕业生就业情况 | 电话核查2020届毕业生就业情况，核查数约4000余人。 | | 电话核查2020届毕业生就业情况，核查数约5000余人。 | 5 | 5.00 |  |
| 质量指标 | 贯彻落实国家、教育部、市教委关于学籍学历电子注册及就业手续办理工作的相关精神 | 按照国家、教育部、市教委的要求，高质量、高效率完成2020年普通本专科、研究生、成人、网络学籍学历电子注册和毕业生就业手续办理等相关工作。 | | 按照国家、教育部、市教委的要求，高质量、高效率完成2020年普通本专科、研究生、成人、网络学籍学历电子注册和毕业生就业手续办理等相关工作。 | 10 | 10.00 |  |
| 时效指标 | 各类项目完成进度 | 严格按照教育部、市教委的工作进度安排完成相关工作。 | | 严格按照教育部、市教委的工作进度安排完成了相关工作。 1-12月，完成学籍学历电子注册审核和毕业生就业手续办理； 5月份，完成报到证印制； 6-7月份，重点完成暑期毕业生学历电子注册和就业手续办理； 9月份，完成毕业生登记表、推荐表、三方协议书印制； | 5 | 5.00 |  |
| 成本指标 | 毕业生就业报到证、就业推荐表、毕业生登记表、三方协议书、二分政策汇编印刷费 | 总额控制在30.630000万元。 | | 30.630000万元 | 5 | 5.00 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 经济性 | 项目单位以公益服务为主要工作任务，紧紧围绕服务首都高校大学生、提高高校就业工作者服务水平为工作内容，协助完成市教委委托的北京地区普通高校、科研院所、成人、网络教育四种类型的新生电子注册、在校生学年注册和学籍变动、毕业生学历电子注册工作，完成北京地区高校毕业生就业手续办理等相关工作。 | | 项目单位以公益服务为主要工作任务，紧紧围绕服务首都高校大学生、提高高校就业工作者服务水平为工作内容，协助完成市教委委托的北京地区普通高校、科研院所、成人、网络教育四种类型的新生电子注册、在校生学年注册和学籍变动、毕业生学历电子注册工作，完成北京地区高校毕业生就业手续办理等相关工作。 | 15 | 15.00 |  |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 通过高质量、高效率地完成2020年普通本专科、研究生、成人、网络学籍学历电子注册和毕业生就业手续办理等相关工作，不断提升北京地区高校学籍学历管理工作水平，积极促进毕业生就业工作的长远发展。 | | 按照教育部和市教委工作部署，按时完成了2020年北京地区高校“新生学籍”、“在校生学年”、“毕业生学历”三大电子注册以及2020届毕业生就业手续和往届毕业生改派手续办理工作，完成了毕业生登记表、就业推荐表、三方协议书和就业报到证的印制工作,保证毕业生顺利离校，维护高校稳定，维护首都稳定，积极了促进毕业生就业工作的长远发展。 | 15 | 15.00 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 相应满意度指标 | 85% | | 95% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 97.50 |  |
| 填报注意事项： | | | | | | | | | |
| 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 | | | | | | | | | |
| 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 | | | | | | | | | |
| 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 | | | | | | | | |  |
| 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 | | | | | | | | |  |