## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 改善办学保障条件_信息化_一卡通电子班牌发布系统建设 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市教育委员会 |  | 项目申报单位名称 | 首都师范大学附属中学
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 杨丽莉 |  | 项目实施责任人联系电话 | 13671126855
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 273.9716
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 273.9716
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 利用统一的数据认证标准和先进的信息技术，建设一套整合电子班牌、一卡通的整体的信息化管理系统；简化学生走班考勤、出入口管理、食堂消费、图书借阅、数字资源获取、报修请假等的管理成本；让电子班牌成为学生应用智慧校园的一个入口，实现对学生一站式服务以及学生自我管理，自主学习，真正拉近学生与智慧校园的距离，促进我校智慧校园应用与基础设施的高效利用。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 交换机 | 不少于13
|  |  | 电子班牌 | 不少于97
|  |  | 门禁读卡器 | 不少于158
|  |  | 双门门禁控制器 | 不少于86
|  |  | 支付终端 | 不少于29
|  |  | 一卡通管理终端 | 不少于3
|  |  | 访客机 | 不少于1
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 大于95%
|  |  | 设备质量 | 达到或超过相关行业标准
|  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2020年12月前
|  |  | 招标采购时间 | 2021年4月前
|  |  | 采购物品到位时间 | 2021年8月前
|  |  | 验收时间 | 2021年12月前
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 不超过273.9716万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 使用率 | 提升智慧校园应用的利用率，学生使用率达到95%以上
|  |  | 履职基础、公共服务能力 | 促进我校智慧校园应用与基础设施的高效利用
| 满 意 度 指 标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 95%以上
|  |  | 教师满意度 | 95%以上