## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 改善办学保障条件_设备购置_通州校区创客空间设备购置 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市教育委员会 |  | 项目申报单位名称 | 首都师范大学附属中学
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 王海莹 |  | 项目实施责任人联系电话 | 15210586487
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 141.2526
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 141.2526
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 购置北斗航空教室，机床加工教室，3D制造教室，软硬件设施，保证学校明年9月1日按时开学，解决周边居民2000余名学生入学问题。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 新增创客教室设备 | 北斗航空教室1间，机床加工教室1间，3D制造教室1间，
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ≥99%
|  |  | 设备质量 | 达到相关行业标准
|  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2021年3月前
|  |  | 招标采购时间 | 2021年5月前
|  |  | 采购物品到位时间 | 2021年9月前
|  |  | 验收时间 | 2021年12月前
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 141.2526万元
|  |  | 单位购置成本 | 141.2526万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 履职基础、公共服务能力 | 完善基础教学环境，提高教育教学水平，解决2000多名学生入学问题
| 满 意 度 指 标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95%