## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 改善办学保障条件-基础设施改造-主楼维护修缮项目 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市教育委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京学生活动管理中心
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 姜荣光 |  | 项目实施责任人联系电话 | 13366675918
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 590.5
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 590.5
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：为了培养少年儿童从小要爱学习、爱劳动，德智体美全面的发展，认真搞好少年儿童的教育事业的目标，保障学生和老师的正常教学活动的开展。为保证中心主楼教学区域正常使用，现申请对主楼屋面的防水材料进行更换、空调管线维修、电机系统节能改造，以增加建筑物的使用寿命，更是为了保证学生们的正常上课以及教职工的正常办公。 项目实施后，主要解决了主楼屋面漏水、空调管线年久腐蚀、电机节能改造等问题，保障了教育教学设备的正常运转。该项目实施前，请专业技术人员对现场进行勘测，按照实际工程量、人工费、设备费等支出，依据现行修缮定额和市场造价信息，编制了详细预算。因此，该项目投资737.85万元预算基本合理，执行过程中能进行全面监督，有可靠性。 此项目是实现我国科教兴国战略的需要。为全面实施科教兴国战略，中共中央国务院制定了《关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》，把教育放到优先发展的战略地位。各中小学均分担着培养人才，全面提高人口素质的重任，要培养合格人才，提高人口素质，各学校只有进一步完善基础设施建设，改善办学条件，进一步规范育人环境，才能适应新世纪社会发展的要求。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 工程量 | 主楼屋面防水面积4818.04m2，防水卷材4818.04m2，主楼钢管更换，潜水泵、新风机组、制冷机房内水泵、主楼电机更换，需中小型机械、汽车起重机等机械。
|  | 质量指标 | 质量标准 | 按预算执行，保证质量，坚固耐用。达到国家规定行业验收标准
|  |  | 质保期限 | 按照相关规定，防水工程质保期限为5年，空调管线质保期限为6年，电机系统质保期限1年。
|  | 进度指标 | 2021年1月至2021年4月 | 资金批复后进入实施公开招标程序、办理相关施工前期手续阶段
|  |  | 2021年5月至2021年9月 | 施工阶段
|  |  | 2021年10月2021年11月 | 项目收尾阶段。
|  | 成本指标 | 投资总额 | 严格控制预算，总成本控制在590.5万元以内。
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 该项目实施后，能为教职工和学生提供一个良好的教学和学习环境，提供一个设施安全环境优美的教学场地，从而满足中小学生相关学科的教育教学硬件质量的基本要求，延长中心主楼的使用寿命，更是为了保证学生们的正常上课以及教职工的正常教学办公。实现更好地办好人民满意的教育目的。
|  |  | 可持续影响 | 改善教学环境，达到教育教学内容与基础设施建设相协调统一的需求
| 满 意 度 指 标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度90%以上