## Sheet1
项目支出绩效目标申报表
（2018年度）
项目名称 |  |  | 改善办学保障条件—基础设施改造——北京工业大学通州校区改造项目——学生生活设施类项目（2017滚动未下达预算）
主管部门及代码 |  |  | 014北京市教育委员会 |  | 实施单位 |  | 北京工业大学
项目属性 |  |  |  |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 764.53
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 764.53
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（年） |  |  |  | 年度目标（2018年度）
| 按建设项目中期规划及时竣工并投入使用，符合相关要求，有效改善办公环境，满足发展需要。 |  |  |  | 1.完成约14440平方米改造建设，满足办公需求。 2.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 建设、改造、修缮面积 |  | 数量指标 | 建设、改造、修缮面积 | 14440平米
|  |  | 建设、改造、修缮数量 |  |  | 建设、改造、修缮数量 | 6处
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ≥90%
|  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 |  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 3月前
|  |  | 招标采购时间 |  |  | 招标采购时间 | 9月前
|  |  | 施工时间 |  |  | 施工时间 | 3月至12月
|  |  | 验收时间 |  |  | 验收时间 | 12月前
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 764.53万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 履职基础、公共服务能力 |  | 效益指标 | 履职基础、公共服务能力 | 得到提升
|  | 服务对象 满意度指标 | 职工满意度 |  | 服务对象 满意度指标 | 职工满意度 | ≥90%
注意事项：
1、样表中所填列的目标及指标，仅作为参考，不要求对照逐项填写，可根据项目实际情况选择使用；与项目实际存在差异的，可酌情修改；未尽事项，可自行添加。