## Sheet1
项目支出绩效目标申报表
（2018年度）
项目名称 |  |  | 改善办学保障条件—2018年基础设施改造定额管理项目1
主管部门及代码 |  |  | 014 北京市教育委员会 |  | 实施单位 |  | 首都体育学院
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金（万元） |  |  | 中期资金总额 |  | 年度资金总额： |  | 890万元
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 890万元
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总体目标 | 中期目标：各项目招标完成， |  |  |  | 年度目标：各项目按期竣工。
| 目标： |  |  |  | 目标：各项目按期完工，达到国家规定的验收标准，满足学校学生及广大学生和教职工的正常学习、工作和生活要求，提升我校的整体基础设施建设和文化水平，具有良好的社会效益和经济效益。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值： | 二级指标： | 三级指标 | 指标值：
| 产出指标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 指标1：游泳馆南大厅及淋浴间改造 | 500平米
[6 empty] | 指标2：大学生体育馆一层环廊改造 | 850平米
[6 empty] | 指标3：图书馆书库改造 | 400平米
[6 empty] | 指标4：体操馆防水改造 | 2200平米
[6 empty] | 指标5：研究生公寓宿舍门改造 | 350平米
[6 empty] | 指标6：女生公寓宿舍门改造 | 400平米
[6 empty] | 指标7：教学楼内墙改造 | 4200平米
[6 empty] | 指标8：校园市政部分管线改造 | 800米
[6 empty] | 指标9：校园人行步道改造 | 2500平米
[6 empty] | 指标10：男女生公寓消防报警系统改造 | 12000平米
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 指标1：竣工验收 | 达到国家质量验收标准
[6 empty] | 指标2：竣工验收 | 达到国家质量验收标准
[6 empty] | 指标3：竣工验收 | 达到国家质量验收标准
[6 empty] | 指标4：竣工验收 | 达到国家质量验收标准
[6 empty] | 指标5：竣工验收 | 达到国家质量验收标准
[6 empty] | 指标6：竣工验收 | 达到国家质量验收标准
[6 empty] | 指标7：竣工验收 | 达到国家质量验收标准
[6 empty] | 指标8：竣工验收 | 达到国家质量验收标准
[6 empty] | 指标9：竣工验收 | 达到国家质量验收标准
[6 empty] | 指标10：竣工验收 | 达到国家质量验收标准
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 指标1：2018年5月至12月 | 按期完工
[6 empty] | 指标2：2018年5月至12月 | 按期完工
[6 empty] | 指标3：2018年5月至12月 | 按期完工
[6 empty] | 指标4：2018年5月至12月 | 按期完工
[6 empty] | 指标5：2018年5月至12月 | 按期完工
[6 empty] | 指标6：2018年5月至12月 | 按期完工
[6 empty] | 指标7：2018年5月至12月 | 按期完工
[6 empty] | 指标8：2018年5月至12月 | 按期完工
[6 empty] | 指标9：2018年5月至12月 | 按期完工
[6 empty] | 指标10：2018年5月至12月 | 按期完工
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 指标1：控制在预算额度内 | 成本控制在96.794588万元以内
[6 empty] | 指标2：控制在预算额度内 | 成本控制在96.058395万元以内
[6 empty] | 指标3：控制在预算额度内 | 成本控制在85.232957万元以内
[6 empty] | 指标4：控制在预算额度内 | 成本控制在86.953767万元以内
[6 empty] | 指标5：控制在预算额度内 | 成本控制在83.000000万元以内
[6 empty] | 指标6：控制在预算额度内 | 成本控制在86.000000万元以内
[6 empty] | 指标7：控制在预算额度内 | 成本控制在92.000000万元以内
[6 empty] | 指标8：控制在预算额度内 | 成本控制在75.000000万元以内
[6 empty] | 指标9：控制在预算额度内 | 成本控制在65.691474万元以内
[6 empty] | 指标10：控制在预算额度内 | 成本控制在94.869313万元以内
| 效果指标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 指标1：经济效益 | 项目产出成本96.794588万元
[6 empty] | 指标2：经济效益 | 项目产出成本96.058395万元
[6 empty] | 指标3：经济效益 | 项目产出成本85.232957万元
[6 empty] | 指标4：经济效益 | 项目产出成本86.953767万元
[6 empty] | 指标5：经济效益 | 项目产出成本83.000000万元
[6 empty] | 指标6：经济效益 | 项目产出成本86.000000万元
[6 empty] | 指标7：经济效益 | 项目产出成本92.000000万元
[6 empty] | 指标8：经济效益 | 项目产出成本75.000000万元
[6 empty] | 指标9：经济效益 | 项目产出成本65.691474万元
[6 empty] | 指标10：经济效益 | 项目产出成本94.869313万元
|  | 服务对象满满意度指标 |  |  | 服务对象满满意度指标 | 指标1：广大师生满意度 | 90%以上
[6 empty] | 指标2：广大师生满意度： | 90%以上
[6 empty] | 指标3：广大师生满意度 | 90%以上
[6 empty] | 指标4：广大师生满意度 | 90%以上
[6 empty] | 指标5：广大师生满意度 | 90%以上
[6 empty] | 指标6：广大师生满意度 | 90%以上
[6 empty] | 指标7：广大师生满意度 | 90%以上
[6 empty] | 指标8：广大师生满意度 | 90%以上
[6 empty] | 指标9：广大师生满意度 | 90%以上
[6 empty] | 指标10：广大师生满意度 | 90%以上