## Sheet
项目支出绩效目标申报表
（ 2018 年度）
项目名称 |  | 改善办学保障条件—基础设施改造 —2018年定额管理项目1
主管部门及代码 |  | 014 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 |  | 北京农学院
项目属性 |  | 新增项目 |  |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  | 中期资金总额： |  |  | 年度资金总额： |  | 889.84万元
|  | 其中：财政拨款 |  |  | 其中：财政拨款 |  | 889.84万元
|  | 其他资金 |  |  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标
| 目标1： 目标2： 目标3： …… |  |  |  | 科技综合楼周边环境治理（二期）、科技综合楼室外停车场建设，农场实习食堂维修改造工程、农场彩钢板屋面改造工程、食品楼冷库建设等设施改造、房屋装修改造提高了建筑物的使用寿命，改善学校实验实习用房质量，有力地保证学校的教育教学硬件水平，为学生提供充足的实验场所，提高学生的实践能力，进而为培养合格的都市型农业人才奠定良好的硬件条件。化学品中转站配电及周边环境整治、校医院污水排放治理工程、部分建筑物防雷设施改造项目，提升我校化学品中转站的硬件水平，优化学校化学品和实验室危险废弃物的储存管理环节，实现学校化学品和实验室危险废弃物的安全管理；加大了污水医疗治理的力度，改善师生的工作、生活环境质量；降低雷电击闪造成灾害的可能性，避免对学校发生自然灾害，保障了全校安全稳定的运行。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1： |  | 数量指标 | 科技综合楼周边环境整治约6000平方米，建设停车位340个，组培中心约2000平方米，改造化学品库约600平方米，改造农场食堂约1000平方米，更换屋面约3000平方米，校医院污水处理设施一座，4个冷库，新铺透水砖2100平方米，做排水管道110米，做雨水井10座，对学校部分建筑物屋面安装约3150米接闪带，引下线约1180米，接地极470根，接闪模块278个，恢复破拆地面1235平方等。
指标2：
……
|  | 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 该改造工程质量要符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300--2001）、《建筑装饰修工程质量验收规范》GB50210-2001等技术规范的要求。 |  | 合格
指标2：
……
|  | 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 该项目如资金到位拟计划2018年3月-8月完成招投标工作，6月－11月进行施工，11月底前进行工程竣工验收。 |  | 100%
指标2：
……
|  | 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 项目工程预算为889.84万元。
指标2：
……
|  | …… |  |  | ……
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 校内统一进行基础设施、实验室、校园环境改造，可进行统筹安排，合理布局，多部门联合办公，避免重复改造和重复投资，采取工程招投标，评请专业监理，可有效节约改造资金，同时可有效保证工程质量。
|  |  | 指标2： |  |  | 科技综合楼周边环境治理（二期）、科技综合楼室外停车场建设，农场实习食堂维修改造工程、农场彩钢板屋面改造工程、食品楼冷库建设等设施改造、房屋装修改造提高了建筑物的使用寿命，改善学校实验实习条件，有力地保证学校的教育教学硬件水平，为学生提供充足的实验场所，活动休闲场所，进而为培养合格的都市型农业人才奠定良好的硬件条件。将进一步提升我校化学品中转站的硬件水平，优化学校化学品和实验室危险废弃物的储存管理环节，实现学校化学品和实验室危险废弃物的安全管理。部分建筑物防雷设施改造，消除在雨雪等极端天气下雷电对建筑物以及校内师生带来的人身伤害和安全隐患。该改造项目即完善了建筑物的结构，提高建筑物使用寿命，有确保了校内师生的安全，保障了全校安全稳定的运行。
|  |  | …… |  |  | 化学品中转站配电及周边环境整治、校医院污水排放治理工程、部分建筑物防雷设施改造项目，提升我校化学品中转站的硬件水平，优化学校化学品和实验室危险废弃物的储存管理环节，实现学校化学品和实验室危险废弃物的安全管理；加大了污水医疗治理的力度，改善师生的工作、生活环境质量；降低雷电击闪造成灾害的可能性，避免对学校发生自然灾害，保障了全校安全稳定的运行。
|  | 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标 | 项目实施后，提高了学校基础设施水平，改善了校园环境，改善了实验用房条件，改善了学生学习环境，保证学校部分学院正常教学实验活动的开展，提高了教学硬件水平，为学生提供充足的生活、学习、实验场所，提高学生的实践能力，广大师生一致支持此项目的实施。满意度达95% |  | 95%
指标2：
……
|  | …… |  |  | ……