## Sheet
项目支出绩效目标申报表 | 项目支出绩效目标申报表 | 项目支出绩效目标申报表 | 项目支出绩效目标申报表 | 项目支出绩效目标申报表 | 项目支出绩效目标申报表 | 项目支出绩效目标申报表 | 项目支出绩效目标申报表 | 项目支出绩效目标申报表 | 项目支出绩效目标申报表 | 项目支出绩效目标申报表 | 项目支出绩效目标申报表
（ 2018年度） | （ 年度） | （ 年度） | （ 年度） | （ 年度） | （ 年度） | （ 年度） | （ 年度） | （ 年度） | （ 年度） | （ 年度） | （ 年度）
项目名称 | 项目名称 | 改善办学保障条件—2018年基础设施改造定额管理项目1
主管部门及代码 | 主管部门及代码 | 014北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 实施单位 | 北京青年政治学院
项目属性 | 项目属性 | 新增项目 |  |  |  |  | 项目期 | 项目期 | 1年
项目资金 （万元） | 项目资金 （万元） | 中期资金总额： | 中期资金总额： |  |  |  | 年度资金总额： | 年度资金总额： | 260
项目资金 （万元） | 项目资金 （万元） | 其中：财政拨款 | 其中：财政拨款 |  |  |  | 其中：财政拨款 | 其中：财政拨款 | 260
项目资金 （万元） | 项目资金 （万元） | 其他资金 | 其他资金 |  |  |  | 其他资金 | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标 | 中期目标（20××年—20××+n年） | 中期目标（20××年—20××+n年） | 中期目标（20××年—20××+n年） | 中期目标（20××年—20××+n年） | 中期目标（20××年—20××+n年） | 年度目标（2018年） | 年度目标 | 年度目标 | 年度目标 | 年度目标
总 体 目 标 | [6 empty] | 1、完成校区道路维修改造，满足办学需求； 2、符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。 | 目标1： 目标2： 目标3： …… | 目标1： 目标2： 目标3： …… | 目标1： 目标2： 目标3： …… | 目标1： 目标2： 目标3： ……
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值
绩 效 指 标 | 产 出 指 标 | 数量指标 | 改造修缮面积 | 指标1： |  |  | 数量指标 | 改造修缮面积 | 指标1： | 6004.76平米
绩 效 指 标 | 产 出 指 标 |  | 改造修缮数量 | 指标2： |  |  | 数量指标 | 改造修缮数量 | 指标2： | 10处
绩 效 指 标 | 产 出 指 标 | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 指标1： |  |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 指标1： | ≥100 %
绩 效 指 标 | 产 出 指 标 | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 指标1： |  |  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 指标1： | 2018年2月前
绩 效 指 标 | 产 出 指 标 | 进度指标 | 招标采购时间 | 指标2： |  |  | 进度指标 | 招标采购时间 | 指标2： | 2018年5月前
绩 效 指 标 | 产 出 指 标 | 进度指标 | 施工时间 | …… |  |  | 进度指标 | 施工时间 | …… | 2018年7月-2018年9月
|  |  | 验收时间 |  |  |  |  | 验收时间 |  | 2018年10月前
绩 效 指 标 | 产 出 指 标 | 成本指标 | 项目预算控制数 | 指标1： |  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 指标1： | 260万元
绩 效 指 标 | 效 果 指 标 | 效益指标 | 履职基础，公共服务能力 | 指标1： |  |  | 效益指标 | 履职基础，公共服务能力 | 指标1： | 得到提升
绩 效 指 标 | 效 果 指 标 | 服务对象 满意度指标 | 职工满意度 | 指标1： |  |  | 服务对象 满意度指标 | 职工满意度 | 指标1： | ≥ 95%