## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表
（ 2018年度）
项目名称 |  |  | 职业教育创新发展-承办市级中职学校“音乐键盘演奏”技能比赛
主管部门及代码 |  |  | 北京市教育委员会 |  | 实施单位
项目属性 |  |  | 延续项目 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 16.343
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 16.343
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标
| 目标1： 目标2： 目标3： …… |  |  |  | 1.根据北京市教委《全国职业院校技能大赛》的要求，确定本次比赛以键盘器乐为主的技能比赛赛项。2.建立键盘器乐比赛的各项管理制度，组织艺术学校参与推选。形成学校推选；组织选拔；集训；参加国赛四项工作流程及规则。3、做好代表北京参赛的各项准备工作。4.完成承接2018年北京市中等职业学校技能比赛--艺术表演键盘器乐表演赛的筹备和相关组织工作。制定比赛方案和评比标准。5、做好表彰总结工作。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1： |  | 数量指标 | 指标1： |  | 1.2018年北京市中等职业学校技能比赛方案、集训方案。2.参加全国技能比赛预案。3.总结、表彰、研讨报告。4与参赛院校联系沟通完成校级推选，每校选派***选手。4、组织选拔赛，精选***选手参加国赛。5、对参加选拔赛选手评出等级奖并颁发证书。6、组织各校参加国赛。
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：
|  |  | …… |  |  | ……
|  | 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 指标1： |  | 1、全面检验艺术学校的教学工作质量，检验师资队伍教育、教学的能力；2、扩大艺术学校的影响力。3、为中等职业艺术学校相互沟通、相互学习搭建平台。
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：
|  |  | …… |  |  | ……
|  | 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 指标1： |  | 第一阶段：筹备工作（2018年1月— 5月） 1． 成立大赛组织机构，制定比赛各项规定及方案。 2． 制定比赛总体方案、组织思路与办法。 3． 组建一支实力强大的专家评审团，制定评分标准和比赛内容。 4． 确定参赛专业学校，并布置校级选拔工作。 第二阶段：市赛 针对各学校推送选手进行市赛选拔比赛工作。通过专家评委进行评议，最终确定参加全国比赛的学校和选手。 第三阶段：国赛培训（5月-6月） 1． 制定培训方案 2． 邀请名师开设大师班课为学生进行培训。 第四阶段： 组队参加全国技能比赛（2018年6月） 根据上级领导要求完成组织各专业学校代表参赛的各项事宜。 第五阶段：赛后总结表彰（2018年6-9月） 1．组织参赛学校进行研讨工作 2．对优秀选手进行表彰工作以及各项准备工作
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：
|  |  | …… |  |  | ……
|  | 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 指标1： |  | 严格执行项目预算，按照市教委的要求和相关规定进行操作，由教委相关部门监管，产出成本与项目预算保持一致。
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：
|  |  | …… |  |  | ……
|  | …… |  |  | ……
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 经济效益指标 |  | 无
|  |  | 指标2： |  |  | 社会效益指标 |  | 通过举办技能大赛，促进提高中等职业艺术学校的教育教学水平，扩大社会影响力。
|  |  | …… |  |  | 环境效益指标 |  | 充分展示中等职业艺术学校的教学成果、艺术类学校对艺术专业人才培养特色，取得社会广泛关注。
[6 empty] | 可持续影响指标 |  | 创新中等职业艺术学校办学思路和办学特色，科学地设置课程及对专业人才培养定位，引进个多的优秀人才，重视艺术表演专业教学与实践密切相结合增强艺术专业学校的生命力，。加强艺术学校之间的相互学习、相互交流，共同提高，传统的学生评价方式，强化专业实践教学，提高技能型人才水平，提高职业教育的影响力。
|  | 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标 | 指标1：
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：
|  |  | …… |  |  | ……
|  | …… |  |  | ……