## 子项目1
附件1-4
子项目1
项目支出绩效目标申报表
（ 2018-2019 年度）
项目名称 | 改善办学保障条件—基础设施改造-定额管理项目2
主管部门及代码 | 014北京市教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京服装学院
项目属性 | 改善办学保障条件—基础设施改造—定额管理项目2 |  |  |  | 项目期 | 2018-2019年
项目资金（万元） | 中期资金总额： | 8688.0892 |  |  | 年度资金总额： | 5998.0892
| 其中：财政拨款 | 8688.0892 |  |  | 其中：财政拨款 | 5998.0892
| 其他资金 |  |  |  | 其他资金 | 无
总体目标 | 中期目标（2018年-2019年） |  |  |  | 年度目标
| 目标1： | 改善2100余名师生工作、学习及生活环境，提升整体校园品质；提高学生宿舍防范火灾事故能力，提升师生安全感 |  |  | 目标1： | 改善2100余名师生工作、学习及生活环境，提升整体校园品质；提高学生宿舍防范火灾事故能力，提升师生安全感
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 建设、改造、修缮面积 | 改造校区内市政管网8000余米，改善20000平米景观及路面铺装面积，实现双路电路增容供电，部分建筑装修改造；1.安装18立容量水箱1个；2.安装泵房消防水动力系统4套、污水泵1套、水箱稳压系统2套；3.安装水泵结合器5个；4.安装更换消防报警手动按钮63个、消防火栓按钮85个；改造现有140立方米消防水池1个，改造后蓄水量达到540立方米；改造校区内市政管网8000余米，改善20000平米景观及路面铺装面积，实现双路电路增容供电，部分建筑装修改造 5.安装更换消火栓门框115个；6.改造服装综合楼两个水箱间，安装暖气、更换门窗及照明设施。7.点型光电感烟火灾探测器492只；8.手动火灾报警按钮51个（其中带电话插孔10个）；9.编码型火灾声光报警器51个10.集中型火灾报警控制器1台；11.八口网络交换机1台；12.UPS电源1台；13.光纤收发器2台。 | 数量指标 | 建设、改造、修缮面积 | 改造校区内市政管网8000余米，改善20000平米景观及路面铺装面积，实现双路电路增容供电，部分建筑装修改造；1.安装18立容量水箱1个；2.安装泵房消防水动力系统4套、污水泵1套、水箱稳压系统2套；3.安装水泵结合器5个；4.安装更换消防报警手动按钮63个、消防火栓按钮85个；改造现有140立方米消防水池1个，改造后蓄水量达到540立方米；改造校区内市政管网8000余米，改善20000平米景观及路面铺装面积，实现双路电路增容供电，部分建筑装修改造 5.安装更换消火栓门框115个；6.改造服装综合楼两个水箱间，安装暖气、更换门窗及照明设施。7.点型光电感烟火灾探测器492只；8.手动火灾报警按钮51个（其中带电话插孔10个）；9.编码型火灾声光报警器51个10.集中型火灾报警控制器1台；11.八口网络交换机1台；12.UPS电源1台；13.光纤收发器2台。
|  | 质量指标 | 项目验收标准 | 符合北京市房屋修缮工程施工质量验收规程，符合《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974—2014）、《建筑设计防火规范》（GB50016—2014），适应设计规范，保障消防改造工程通过验收、顺利投入使用；学生活动中心改造通过消防验收、顺利投入使用； | 质量指标 | 项目验收标准 | 符合北京市房屋修缮工程施工质量验收规程，符合《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974—2014）、《建筑设计防火规范》（GB50016—2014），适应设计规范，保障消防改造工程通过验收、顺利投入使用；学生活动中心改造通过消防验收、顺利投入使用；
|  |  | 建设、改造质量 | 解除了二期工程各建筑单体消火栓水压不足的隐患；消除材料楼消火栓水压不足的隐患；解除了服装综合楼报警系统老化失效的隐患；解决老旧消火栓门框打不开的隐患；加强综合楼水箱间保暖效果，消除冬季消防水网冰冻、消防水路不通的隐患；实现校樱花园校区教学楼火灾自动探测与报警，提高火险发生时预警能力与疏散逃生效率。消校本部各建筑消火栓水压不足的隐患； |  | 建设、改造质量 | 解除了二期工程各建筑单体消火栓水压不足的隐患；消除材料楼消火栓水压不足的隐患；解除了服装综合楼报警系统老化失效的隐患；解决老旧消火栓门框打不开的隐患；加强综合楼水箱间保暖效果，消除冬季消防水网冰冻、消防水路不通的隐患；实现校樱花园校区教学楼火灾自动探测与报警，提高火险发生时预警能力与疏散逃生效率。消校本部各建筑消火栓水压不足的隐患；
|  |  | 建设、改造质量 | 解除了二期工程各建筑单体及校区整体联动报警系统老化失效的隐患 |  | 建设、改造质量 | 解除了二期工程各建筑单体及校区整体联动报警系统老化失效的隐患
|  |  | 建设、改造质量 | 解决单路供电用电隐患，解除既有供电容量不足的隐患 |  | 建设、改造质量 | 解决单路供电用电隐患，解除既有供电容量不足的隐患
|  |  | 建设、改造质量 | 改善管线老化维修不便的局面 |  | 建设、改造质量 | 改善管线老化维修不便的局面
|  | 进度指标 | 完成设计、预算编制及预算评审工作事件 | 2017年12月前 | 进度指标 | 完成设计、预算编制及预算评审工作事件 | 2017年12月前
|  |  | 完成施工、监理招标工作事件 | 2018年4月底前 |  | 完成施工、监理招标工作事件 | 2018年4月底前
|  |  | 完成合同备案及办理前期审批手续时间 | 2018年5月底前 |  | 完成合同备案及办理前期审批手续时间 | 2018年5月底前
|  |  | 组织实施时间 | 2018年6月底前 |  | 组织实施时间 | 2018年6月底前
|  |  | 完成项目验收时间 | 2019年5月底前 |  | 完成项目验收时间 | 2019年5月底前
|  |  | 项目实施满意度调查时间 | 2019年9月底前 |  | 项目实施满意度调查时间 | 2019年9月底前
|  | 成本指标 | 总成本 | 成本控制在8688.089153万元内 | 成本指标 | 总成本 | 成本控制在5998.089153万元内
|  |  | 指标2： | 设备、工程建设等的成本控制，成本节约率10%以上 |  | 成本节约率 | 10%以上
|  |  | 单位成本 | 控制设备材料及综合单价在北京市造价信息、定额标准以内 |  | 单位成本 | 控制设备材料及综合单价在北京市造价信息、定额标准以内
| 效果指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 节约后续维修费用50万元每年，节约水电气等，每年减少费用100万元；预防火灾，避免和预防火灾事故的发生，降低火灾直接经济损失和人员伤亡；满足全校各建筑的消防水需求，逐步实现资源共享，可优化校内其他建筑消防供水，节约老旧建筑消防水改造的多次投入，避免将来重复建设，节约经费百万元以上，可在新建楼宇造价内考量具体数额。节约消防系统维护维修成本。 | 效益指标 | 经济效益指标 | 节约后续维修费用50万元每年，节约水电气等，每年减少费用100万元；预防火灾，避免和预防火灾事故的发生，降低火灾直接经济损失和人员伤亡；满足全校各建筑的消防水需求，逐步实现资源共享，可优化校内其他建筑消防供水，节约老旧建筑消防水改造的多次投入，避免将来重复建设，节约经费百万元以上，可在新建楼宇造价内考量具体数额。节约消防系统维护维修成本。
|  |  | 社会效益指标 | 提高学校办学基础设施条件，改善2100名师生的教学、住宿条件，提供良好的学习生活环境；提高学校办学的基础设施条件；改善和提高学校消防安全整体水平；学生活动中心投入使用为全校师生的学习、生活、文娱活动等提供良好场所。 |  | 社会效益指标 | 提高学校办学基础设施条件，改善2100名师生的教学、住宿条件，提供良好的学习生活环境；提高学校办学的基础设施条件；改善和提高学校消防安全整体水平；学生活动中心投入使用为全校师生的学习、生活、文娱活动等提供良好场所。
|  |  | 环境效益指标 | 改善2100名师生工作、学习、生活环境，提升校园整体环境品质；为消防弱电安装工程、室内改造工程，不影响环境 |  | 环境效益指标 | 改善2100名师生工作、学习、生活环境，提升校园整体环境品质；为消防弱电安装工程、室内改造工程，不影响环境
|  |  | 可持续影响指标 | 改造后配套基础设施将在50年内持续为在校师生服务，保障和推动学校内涵式发展；消防联动系统设施可有效使用15年以上；保障和推动学校内涵式发展。 |  | 可持续影响指标 | 改造后配套基础设施将在50年内持续为在校师生服务，保障和推动学校内涵式发展；消防联动系统设施可有效使用15年以上；保障和推动学校内涵式发展。
|  | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 达到100% | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 达到100%
|  |  | 校园安全管理能力 | 达到95% |  | 校园安全管理能力 | 达到95%
|  |  | 社会各界对教育基础设施的满意度 | 达到99% |  | 社会各界对教育基础设施的满意度 | 达到99%