## 10-综合类
项目支出绩效目标申报表
（2018年度）
项目名称 |  |  | 改善办学保障条件——基础设施改造——定额管理项目1
主管部门及代码 |  |  | 014北京市教育委员会 |  | 实施单位 |  | 中国戏曲学院
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 |  | 一年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 161.983489万元
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 161.983489万元
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标（2018年度）
目标1：体育场馆改造，篮球场地面及基层拆除夯实重做，表面做塑胶地面并划线。改造体育馆一二层卫生间，其中包含更换室内墙地砖、嵌入式铝方板吊顶、灯具及洁具等，重新做防水、拆除原木门更换为实木复合门、更换大理石洗漱台面，给水管道采用PP-R管墙内暗埋。 目标2：无负压供水改造，取消学生公寓及食堂楼原有水箱供水方式，加装无负压压智能供水设备一套。通过改造无负压供水设备，并对取水管道进行改造，解决水质二次污染和供水不足现象。设备本身增加智能监测功能，提升设备运行可靠性、稳定性、安全性。 目标3：综合楼修缮改造工程监理，对综合楼修缮改造工程施工过程,进行合理的、及时有效的监督、管理和控制。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 目标一相应数量指标 | **个 | 数量指标 | 目标一相应数量指标 | 篮球场地面拆除恢复670㎡,体育馆卫生间改造：墙地面防水76㎡，地砖更换53㎡，墙面砖更换213㎡，铝扣板吊顶53㎡，卫生间隔断安装12套，木门更换10.5㎡，灯具更换11套，大便器更换12套，小便器更换5套，脸盆更换8套，拖布池更换4套。
|  |  | 目标二相应数量指标 | **个 |  | 目标二相应数量指标 | 加装无负压供水设备1套及相关供水管道改造 。
|  |  | 目标三相应数量指标 | **个 |  | 目标三相应数量指标 | 对综合楼修缮改造工程施工过程,进行合理的、及时的、有效的监督、管理和控制。
|  | 质量指标 | 目标一相应质量指标 | ≥**% | 质量指标 | 目标一相应质量指标 | 项目竣工验收合格率≥95%
|  |  | 目标二相应质量指标 | ≥**% |  | 目标二相应质量指标 | 项目竣工验收合格率≥95%
|  |  | 目标三相应质量指标 | ≥**% |  | 目标三相应质量指标 | 项目竣工验收合格率≥95%
|  | 进度指标 | 目标一相应进度指标 | ≤**小时 | 进度指标 | 目标一相应进度指标 | 第一阶段：2017年4月1日—6月1日，完成方案制定和前期准备工作 第二阶段：2017年6月1日—8月1日，完成项目招投标，签订施工合同。 第三阶段：2017年8月1日—11月1日，组织项目实施。 第四阶段：2017年11月1日—12月1日，完成项目验收。 第五阶段：2017年12月1日—12月31日，项目实施满意度调查。
|  |  | 目标二相应进度指标 | ≤**小时 |  | 目标二相应进度指标 | 第一阶段：2017年4月1日—6月1日，完成方案制定和前期准备工作 第二阶段：2017年6月1日—8月1日，完成项目招投标，签订施工合同。 第三阶段：2017年8月1日—11月1日，组织项目实施。 第四阶段：2017年11月1日—12月1日，完成项目验收。 第五阶段：2017年12月1日—12月31日，项目实施满意度调查。
|  |  | 目标三相应进度指标 | ≤**小时 |  | 目标三相应进度指标 | 第一阶段：2017年4月1日—6月1日，完成方案制定和前期准备工作 第二阶段：2017年6月1日—8月1日，完成项目招投标，签订施工合同。 第三阶段：2017年8月1日—11月1日，组织项目实施。 第四阶段：2017年11月1日—12月1日，完成项目验收。 第五阶段：2017年12月1日—12月31日，项目实施满意度调查。
|  | 成本指标 | 目标一相应成本指标 | **万元 | 成本指标 | 目标一相应成本指标 | 体育场馆改造，成本控制在69.147289万元内。
|  |  | 目标二相应成本指标 | **万元 |  | 目标二相应成本指标 | 无负压供水改造，成本控制在85.5962万元内。
|  |  | 目标三相应成本指标 | **万元 |  | 目标三相应成本指标 | 综合楼修缮改造工程监理，成本控制在 7.24万元内。
| 效 果 指 标 | 效益指标 | **经济性 | 得到提升 | 效益指标 | 项目经济性 | 改善办学条件，为师生营造优美、舒适、干净、整洁的教学、生活环境，节约后续维修费用。
|  |  | **社会影响力 | 得到提升 |  | 项目社会影响力 | 提高学校办学基础设施条件，师生的学习工作环境得到提升
|  |  | **持久度 | 得到提升 |  | 项目持久度 | 项目改造后配套设施将在10年内持续有效的为在校师生提供良好的服务。
|  | 服务对象 满意度指标 | 相应满意度指标 | ≥**% | 服务对象 满意度指标 | 相应满意度指标 | 服务对象 满意度≥90%