## 6-教委-体卫艺
项目支出绩效目标申报表
（2018年度）
项目名称 |  |  | 改善办学保障条件-设备购置-舞蹈辅助训练实验室配套设备及安装（新竣工楼配套）
主管部门及代码 |  |  | 014北京市教育委员会 |  | 实施单位 |  | 北京舞蹈学院
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额：（万元） |  | 97.5万元
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 97.5万元
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标（2018年度）
舞蹈辅助训练实验室主要购置舞蹈辅助训练、舞蹈疲劳恢复等科学仪器设备,借助舞蹈科学手段方法，为舞蹈教学训练和舞者疲劳恢复损伤防治提供科学指导，其仪器设备和训练理念方法在舞蹈领域具有国际一流水平，保障学校舞蹈辅助训练室功能的正常使用和有序开展，服务于全校的舞蹈科学教学与科学研究。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 新增舞蹈辅助训练设备 |  | 数量指标 | 新增舞蹈辅助训练设备 | 4套
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 质量指标 | 验收合格率 | ≥100%
|  |  | 设备质量 |  |  | 设备质量 | 达到行业先进水平
|  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 |  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2017年10月前
|  |  | 招标采购时间 |  |  | 招标采购时间 | 2018年3月前
|  |  | 采购物品到位时间 |  |  | 采购物品到位时间 | 2018年5月前
|  |  | 验收时间 |  |  | 验收时间 | 2018年10月前
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 97.5万元
|  |  | 单位购置成本 |  |  | 单位购置成本 | ≤97.5万元
|  |  | 政府采购节支率 |  |  | 政府采购节支率 | 3%
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 提供社会服务收益 |  | 效益指标 | 提供社会服务收益 | ≥97.5万元
|  |  | 节约维护成本 |  |  | 节约维护成本 | 10万元
|  |  | 履职基础、公共服务能力 |  |  | 履职基础、公共服务能力 | 得到提升
|  | 服务对象 满意度指标 | 使用人员满意度 |  | 服务对象 满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥99%