## 4-基建修缮类
项目支出绩效目标申报表
（2018年度）
项目名称 |  |  | 改善办学保障条件-基础设施改造-贯培学院学生公寓用电计量控制系统改造工程-贯通培养
主管部门及代码 |  |  | 014北京市教育委员会 |  | 实施单位 |  | 北京第二外国语学院
项目属性 |  |  | 延续项目 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 89.957014万元
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 89.957014万元
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标（2018年度）
| 按建设项目中期规划及时竣工并投入使用，符合相关要求，有效改善办公环境，满足发展需要。 |  |  |  | 1.完成约230间学生宿舍电路改造工程，工程竣工后，房间内照明、插座等用电可分别记量控制，满足学生安全住宿需求。 2.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 建设、改造、修缮面积 | **平米 | 数量指标 | 建设、改造、修缮面积 | 5000平米
|  |  | 建设、改造、修缮数量 | **处 |  | 建设、改造、修缮数量 | 2处
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ≥**% | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ≥100%
|  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | **月前 | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 5月前
|  |  | 招标采购时间 | **月前 |  | 招标采购时间 | 6月前
|  |  | 施工时间 | **月至**月 |  | 施工时间 | 7月至8月
|  |  | 验收时间 | **月前 |  | 验收时间 | 10月前
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | **万元 | 成本指标 | 项目预算控制数 | 89.957014万元以内
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 履职基础、公共服务能力 | 得到提升 | 效益指标 | 履职基础、公共服务能力 | 得到提升
|  | 服务对象 满意度指标 | 职工满意度 | ≥**% | 服务对象 满意度指标 | 学生满意度 | ≥95%