## 5-购置类
项目支出绩效目标申报表
（2018年度）
项目名称 |  |  | 改善办学保障条件-管培学院网络改造项目一期
主管部门及代码 |  |  | 014北京市教育委员会 |  | 实施单位 |  | 北京第二外国语学院
项目属性 |  |  | 延续项目 |  | 项目期 |  | 2018年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： | 74.112056万元 | 年度资金总额： |  | 74.112056万元
|  |  | 其中：财政拨款 | 74.112056万元 | 其中：财政拨款 |  | 74.112056万元
|  |  | 其他资金 | 0万元 | 其他资金 |  | 0万元
总 体 目 标 | 中期目标（2017年—2017+3年） |  |  |  | 年度目标（2018年度）
| 购置网络设备一批，包括无线AP计80余个、POE交换机4台。保障贯培学院的教学区、办公区以及公共区域部署相对完备的校园网络，满足贯培学院师生的教学、办公和学习需要，确保贯培学院与校本部之间的网络互联互通。 |  |  |  | 购置网络设备一批，包括无线AP计80余个、POE交换机4台。保障贯培学院的教学区、办公区以及公共区域部署相对完备的校园网络，满足贯培学院师生的教学、办公和学习需要，确保贯培学院与校本部之间的网络互联互通。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 购置放装无线接入点 |  | 数量指标 | 购置放装无线接入点 | 50台
|  | 数量指标 | 购置室外无线接入点 |  | 数量指标 | 购置室外无线接入点 | 30套
|  | 数量指标 | 购置POE交换机 |  | 数量指标 | 购置POE交换机 | 4
|  | 数量指标 | 购置核心交换机板卡 |  | 数量指标 | 购置核心交换机板卡 | 1套
|  | 数量指标 | 购置无线控制器 |  | 数量指标 | 购置无线控制器 | 1台
|  | 数量指标 | 购置WAPi认证及证书管理服务器 |  | 数量指标 | 购置WAPi认证及证书管理服务器 | 1台
|  | 数量指标 | 购置DWDM波分复用设备 |  | 数量指标 | 购置DWDM波分复用设备 | 2台
|  | 数量指标 | 购置网管软件网络设备管理授权 |  | 数量指标 | 购置网管软件网络设备管理授权 | 100节点
|  | 数量指标 | 购置网管软件放装AP管理授权 |  | 数量指标 | 购置网管软件放装AP管理授权 | 500节点
|  | 数量指标 | 购置综合布线改造及系统集成 |  | 数量指标 | 购置综合布线改造及系统集成 | 1项
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 质量指标 | 验收合格率 | ≥99.99%
|  |  | 设备质量 |  |  | 设备质量 | 达到预计目标
|  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 |  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 5月前
|  |  | 招标采购时间 |  |  | 招标采购时间 | 8月前
|  |  | 采购物品到位时间 |  |  | 采购物品到位时间 | 9月前
|  |  | 验收时间 |  |  | 验收时间 | 10月前
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 74.112056万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 用户网络应用体验 |  | 效益指标 | 用户网络应用体验 | 极大改善
|  |  | 采用节能产品，运行能耗 |  |  | 采用节能产品，运行能耗 | 有所降低
|  |  | 网上办公、公共服务能力 |  |  | 网上办公、公共服务能力 | 得到提升
|  | 服务对象 满意度指标 | 使用人员满意度 |  | 服务对象 满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90%