## 空表
项目支出绩效目标申报表
（2018年度）
项目名称 |  |  | 改善办学保障条件—设备购置—北京石油化工学院综合服务楼配套（新竣工楼配套）
主管部门及代码 |  |  | 014北京市教育委员会 |  | 实施单位 |  | 北京石油化工学院
项目属性 |  |  | 改善办学保障条件 |  | 项目期 |  | 2017年01月01日—2018年10月30日
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： | 1021.04万元 | 年度资金总额： |  | 204.208万元
|  |  | 其中：财政拨款 | 1021.04万元 | 其中：财政拨款 |  | 204.208万元
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（2017年—2018年） |  |  |  | 年度目标（2018年度）
| 本项目共购置11种共计68台的灶具、33种共计879台的调理设备，26种141台炊事机械设备，7组共计431.7立方米的冷库，938套桌椅，41种共计20638个食堂杂品，食堂信息管理系统和食堂售饭系统各1套、食堂不锈钢隔断和不锈钢灯箱457个。 本项目申报执行期为两年。2017年４月前完成市场调研和方案制定，11月前进行招标、合同的签订以及采购工作，支付总款的80%计872.13368万元，2018年9月前所有采购设备到位，2018年10月底前完成验收总结，支付20%余款。 通过项目实施，保证了学校新食堂及时、顺利的投入使用，能够大大提高生产效率，降低运行成本，满足标准化食堂各项指标要求。同时为师生提供更加安全可靠的食品、更加干净整洁的就餐环境，进一步提升学校服务水平。为学校教学、科研和师生生活提供更强有力的后勤保障。 |  |  |  | 本项目共购置11种共计68台的灶具、33种共计879台的调理设备，26种141台炊事机械设备，7组共计431.7立方米的冷库，938套桌椅，41种共计20638个食堂杂品，食堂信息管理系统和食堂售饭系统各1套、食堂不锈钢隔断和不锈钢灯箱457个。 2017年４月前完成市场调研和方案制定，11月前进行招标、合同的签订及采购工作，支付总款的80%计872.13368万元。 通过项目实施，保证了学校新食堂及时、顺利的投入使用，能够大大提高生产效率，降低运行成本，满足标准化食堂各项指标要求。同时为师生提供更加安全可靠的食品、更加干净整洁的就餐环境，进一步提升学校服务水平。为学校教学、科研和师生生活提供更强有力的后勤保障。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 新增灶具11种 | 68台 | 数量指标 | 新增灶具11种 | 68台
|  |  | 新增调理设备33种 | 879台 |  | 新增调理设备33种 | 879台
|  |  | 新增炊事机械设备26种 | 141台 |  | 新增炊事机械设备26种 | 141台
|  |  | 新增冷库7组 | 431.7立方米 |  | 新增冷库7组 | 431.7立方米
|  |  | 新增桌椅 | 938套 |  | 新增桌椅 | 938套
|  |  | 新增食堂信息管理系统和食堂售饭系统 | 各1套 |  | 新增食堂信息管理系统和食堂售饭系统 | 各1套
|  |  | 食堂不锈钢隔断和不锈钢灯箱 | 457个 |  | 食堂不锈钢隔断和不锈钢灯箱 | 457个
|  |  | 新增食堂杂品41种 | 20638个 |  | 新增食堂杂品41种 | 20638个
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 质量指标 | 验收合格率 | 100%
|  |  | 设备质量 | 所购设备符合ANS/UL 197-2011商用炊事用具国家标准。信息管理系统和售饭系统总体要求需满足《GB/T 31506-2015信息安全技术 政府门户网站系统安全技术指南》 |  | 设备质量 | 所购设备符合ANS/UL 197-2011商用炊事用具国家标准。信息管理系统和售饭系统总体要求需满足《GB/T 31506-2015信息安全技术 政府门户网站系统安全技术指南》
|  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2017年4月前 | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2017年4月前
|  |  | 招标采购时间 | 2017年11月前 |  | 招标采购时间 | 2017年11月前
|  |  | 采购物品到位时间 | 2017年11月—2018年8月前 |  | 采购物品到位时间 | 2017年11月—2018年8月前
|  |  | 验收时间 | 2018年10月前 |  | 验收时间 | 2018年10月前
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 1 090.1671万元 | 成本指标 | 项目预算控制数 | 204.208万元
|  |  | 单位购置成本 | 见设备购置清单 |  | 单位购置成本 | 见设备购置清单
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 节约维护成本 | 30万元 | 效益指标 | 节约维护成本 | 30万元
|  |  | 节约能耗 | 利于环保 |  | 节约能耗 | 利于环保
|  |  | 履职基础、公共服务能力。 | 得到提升 |  | 履职基础、公共服务能力。 | 得到提升
|  | 服务对象 满意度指标 | 使用人员满意度 | 95%以上 | 服务对象 满意度指标 | 使用人员满意度 | 95%以上