## 2-信息系统建设运维类
项目支出绩效目标申报表
（2018年度）
项目名称 |  |  | 改善办学保障条件—信息化建设-绿色包装技术研究院大厦资产、公房及后勤物业管理系统建设（新竣工楼配套）
主管部门及代码 |  |  | 014北京市教育委员会 |  | 实施单位 |  | 北京印刷学院
项目属性 |  |  |  |  | 项目期 |  | 2017-2019年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： | 84.4 | 年度资金总额： |  | 33.2
|  |  | 其中：财政拨款 | 84.4 | 其中：财政拨款 |  | 33.2
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（2017年—2019年） |  |  |  | 年度目标（2018年度）
| 1.建设大厦资产、公房及后勤物业管理系统，对绿色包装技术研究院大厦及周边配套设施的设备、家具、房屋、后勤物业实现“管理、分析、展示、服务”为一体的管理模式，从采购、配置领用、报修报废、库存实现全流程管理，进一步提高绩效和控制成本； 2.采用B/S结构，提供良好的维护性和可扩充性，具有灵活性、开放性、兼容性、安全性、高效性、维护性以及稳定性。 3.采用统一的信息格式，提供对现有系统的良好兼容，实现校内外各部门机构间的信息顺畅流转。提供完善的身份验证和灵活细致的权限控制，保证信息的完整性 |  |  |  | 1.完成大厦资产、公房及后勤物业管理系统的搭建，完成公房系统、家具系统的开发应用。 2.公房系统实现大厦概况、公房申请、使用分配、使用核查、定额分配、汇总查询、数据导入等功能。建立电子地图，对扫描图形无限级链接管理，可加注多种信息点及多种信息的连接方式。实现综合信息可视化“的动态监督管理，具有“图形到数字，数字到图形”的双向连接切换功能； 3.资产信息通过电子地图系统，与房产无缝衔接。通过直图形化界面查看资产的详细分布，并对资产信息进行任意的统计。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 硬件采购/维护数量 | 0台/套 | 数量指标 | 硬件采购/维护数量 | 0台/套
|  |  | 软件采购/维护数量 | 1套 |  | 软件采购/维护数量 | 1套
|  |  | 系统开发数量 | 1个/套 |  | 系统开发数量 | 1个/套
|  | 质量指标 | 政府采购率 | ≥100% | 质量指标 | 政府采购率 | ≥100%
|  |  | 系统验收合格率 | ≥100% |  | 系统验收合格率 | ≥100%
|  |  | 系统正常运行率 | ≥100% |  | 系统正常运行率 | ≥100%
|  |  | 系统平均无故障时间 | 1000小时 |  | 系统平均无故障时间 | 1000小时
|  |  | 系统故障率 | ≤5% |  | 系统故障率 | ≤5%
|  |  | 故障响应率 | ≥100% |  | 故障响应率 | ≥100%
|  |  | 故障排除率 | ≥100% |  | 故障排除率 | ≥100%
|  | 进度指标 | 需求方案设计时间 | 当年4月前 | 进度指标 | 需求方案设计时间 | 4月前
|  |  | 招标采购时间 | 当年6月前 |  | 招标采购时间 | 6月前
|  |  | 验收时间 | 当年12月前 |  | 验收时间 | 12月前
|  |  | 系统故障修复响应时间 | ≤24小时 |  | 系统故障修复响应时间 | ≤24小时
|  |  | 系统运行维护响应时间 | ≤30分钟 |  | 系统运行维护响应时间 | ≤30分钟
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 84.4万元 | 成本指标 | 项目预算控制数 | 33.2万元
|  |  | 年度维护成本增长率 | ≤10% |  | 年度维护成本增长率 | ≤10%
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会影响力 | 得到提升 | 效益指标 | 社会影响力 | 得到提升
|  |  | 公共主页点击量增长率 | ≥50% |  | 公共主页点击量增长率 | ≥50%
|  | 服务对象 满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% | 服务对象 满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90%