## Sheet1
项目支出绩效目标申报表
（2018年度）
项目名称 |  |  | 改善办学保障条件_基础设施改造_学校围栏护网更新
主管部门及代码 |  |  | 014北京市教育委员会 |  | 实施单位 |  | 首都师范大学附属中学
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： | 无 | 年度资金总额： |  | 96.251057万元
|  |  | 其中：财政拨款 | 无 | 其中：财政拨款 |  | 96.251057万元
|  |  | 其他资金 | 无 | 其他资金 |  | 无
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标（2018年度）
| 无 |  |  |  | 项目实施将提升学校基础设施建设环境，完善办学条件，能够促进学校教育、教学中长期发展，为社会提供更好、更优秀教育资源。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 建设、改造、修缮面积 | 无 | 数量指标 | 建设、改造、修缮面积 | 1
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 无 | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 100%
|  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 无 | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 5月前
|  |  | 招标采购时间 | 无 |  | 招标采购时间 | 7月前
|  |  | 施工时间 | 无 |  | 施工时间 | 7月至9月
|  |  | 验收时间 | 无 |  | 验收时间 | 12月前
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 无 | 成本指标 | 项目预算控制数 | 96.251057万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 履职基础、公共服务能力 | 无 | 效益指标 | 履职基础、公共服务能力 | 得到提升
|  | 服务对象 满意度指标 | 师生满意度 | 无 | 服务对象 满意度指标 | 师生满意度 | ≥95%