## Sheet1
项目支出绩效目标申报表
（ 2018 年度）
项目名称 |  | 改善办学保障条件—基础设施改造——校园地面拆换及灯杆改造
主管部门及代码 |  | 014 北京市教育委员会 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京西藏中学
项目属性 |  | 新增 |  |  |  | 项目期 |  | 12个月
项目资金 （万元） |  | 中期资金总额： |  | 无 |  | 年度资金总额： |  | 104.19019万元
|  | 其中：财政拨款 |  | 无 |  | 其中：财政拨款 |  | 104.19019万元
|  | 其他资金 |  | 无 |  | 其他资金 |  | 无
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  |  | 年度目标
| 无 |  |  |  |  | 更新改造校园地面铺装和照明路灯，为学生校园活动和集会等活动安全出行提供保障，改善办学条件，提升校园环境质量。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 无 |  | 无 | 数量指标 | 地面麻石广场砖和花岗石路面砖铺设 |  | 2339平米
|  |  | 无 |  | 无 |  | 灯杆20套。 |  | 20套
|  | 质量指标 | 无 |  | 无 | 质量指标 | 达到使用功能，实用美观 |  | 合格
|  |  | 无 |  | 无
|  |  | 无 |  | 无
|  | 进度指标 | 无 |  | 无 | 进度指标 | 开始施工 |  | 2018-07-15
|  |  | 无 |  | 无 |  | 竣工验收 |  | 2018年10月20完成
|  |  | 无 |  | 无
|  | 成本指标 | 无 |  | 无 | 成本指标 | 总成本控制 |  | 104.19019万元以内
|  |  | 无 |  | 无
|  |  | 无 |  | 无
|  | …… | 无 |  | 无 | …… | 无 |  | 无
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 无 |  | 无 | 效益指标 | 改善教育环境质量，保障学生安全 |  | 无
|  |  | 无 |  | 无
|  |  | 无 |  | 无
|  | 服务对象 满意度指标 | 无 |  | 无 | 服务对象 满意度指标 | 对教师学生进行抽样问卷调查 |  | 满意度达95%以上
|  |  | 无 |  | 无
|  |  | 无 |  | 无
|  | …… | 无 |  | 无 | …… | 无 |  | 无