## Sheet1
项目支出绩效目标申报表
（ 2018 年度）
项目名称 |  | 改善办学保障条件—基础设施改造--操场围墙、树池及标语牌改造工程
主管部门及代码 |  | 014 北京市教育委员会 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京西藏中学
项目属性 |  | 新增 |  |  |  | 项目期 |  | 12个月
项目资金 （万元） |  | 中期资金总额： |  | 无 |  | 年度资金总额： |  | 80.530494万元
|  | 其中：财政拨款 |  | 无 |  | 其中：财政拨款 |  | 80.530494万元
|  | 其他资金 |  | 无 |  | 其他资金 |  | 无
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  |  | 年度目标
| 无 |  |  |  |  | 改善校园学生活动场地的设施质量和水平，优化校园环境，改善学校教育教学环境，为藏族学生健康成长提供良好教育环境。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 无 |  | 无 | 数量指标 | 块料墙面新作 |  | 293平方米
|  |  | 无 |  | 无 |  | 斗拱保护网制作安装 |  | 936平方米
|  |  | 无 |  | 无 |  | 花岗岩树池砌筑 |  | 318个
|  |  | 无 |  | 无 |  | 平米箱式招牌新作 |  | 108平方米
|  | 质量指标 | 无 |  | 无 | 质量指标 | 实用美观 |  | 工程质量达到合格以上标准
|  |  | 无 |  | 无
|  |  | 无 |  | 无
|  | 进度指标 | 无 |  | 无 | 进度指标 | 开始施工 |  | 2018-07-15
|  |  | 无 |  | 无 |  | 竣工 |  | 2018-08-20
|  |  | 无 |  | 无 |  | 无 |  | 无
|  | 成本指标 | 无 |  | 无 | 成本指标 | 总成本控制 |  | 80.530494万元以内
|  |  | 无 |  | 无
|  |  | 无 |  | 无
|  | …… | 无 |  | 无 | …… | 无 |  | 无
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 无 |  | 无 | 效益指标 | 改善教育环境质量，保障学生安全 |  | 无
|  |  | 无 |  | 无
|  |  | 无 |  | 无
|  | 服务对象 满意度指标 | 无 |  | 无 | 服务对象 满意度指标 | 对教师学生进行抽样问卷调查，满意度达百分之九十五以上 |  | 满意度达95%以上
|  |  | 无 |  | 无
|  |  | 无 |  | 无
|  | …… | 无 |  | 无 | …… | 无 |  | 无