## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 改善办学保障条件-基础设施改造项目（分类发展） |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市教育委员会 |  | 项目申报单位名称 | 首都师范大学
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 李振坡 |  | 项目实施责任人联系电话 | 13651094186
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 977.8479
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 977.8479
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 总目标：通过工程的实施，改善学校基础运行环境和教学科研保障环境等，更好地为师生服务。 阶段性目标： 目标1：在2021年7月31日前完成项目招标，并完成各项目中标价格60%资金支付；目标2：项目实施集中在暑假时间，争取10月31日前，完成项目竣工验收，完成资金85%支付；目标3：竣工验收项目抓紧送审，争取11月20日前完成所有项目的审计结算，11月30日前，完成支付进度达到100%。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：改造范围涉及本部、北一区、北二区、东一区、东二区、良乡校区 | 6个校区64万建筑面积
|  |  | 指标2：全校公建约64万建筑面积 | 涉及全校约64万建筑面积
|  | 质量指标 | 指标1：图纸和工程管理规范。 | 政采项目100%有施工图纸，依据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2017）监管项目。
|  |  | 指标2：材料质量 | 90%以上主材料有相关质量合格证明
|  |  | 节能环保 | 依据《公共建筑节能设计标准》（GB 50189-2015），材料有节能环保标识，节能环保产品应用达40%以上
|  | 进度指标 | 明确合同工期 | 校实际，合理设定合同工期，每周1次监理会，抓好改造工期落实；在排除不利因素影响下，100%项目按照合同工期完工
|  | 成本指标 | 成本控制 | 依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），编制工程量清单和控制价；项目完工，按工程审计结果支付项目款，最终结算价不超立项价10%。
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1：促进经济效益 | 项目投入后100%为教学和科研提供基础性和功能性保障。
|  |  | 指标2：环境效益 | 改善教学科研环境，100%排除环境完全隐患，保障师生良好工作生活环境，达到节能减排要求。
| 满 意 度 指 标 | 服务对象满意度指标 | 项目受益对象 | 依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），编制工程量清单和控制价；项目完工，按工程审计结果支付项目款，最终结算价不超977.847894元；项目受益对象满意率不低于85%