## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 教师队伍建设-北京市属高校教师职业发展项目 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市教育委员会 |  | 项目申报单位名称 | 首都师范大学
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 孙彤 |  | 项目实施责任人联系电话 | 68901877
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 331.9275
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 331.9275
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 目标1：国内培训方面 进一步加大对市属高校教师专业发展的支持力度，聘请一流大学高水平专家，将优质教育资源有效融入教学科研全过程，有针对性地促进教师与管理干部职业发展。一是开展硕士研究生导师、北京市属高校青年教师教学技能培训、北京市属高校骨干教师科研能力与师德素养提升培训等培训，提高教师科研水平与教学技能；二是开展2021年北京市属高校管理干部综合素养能力提升高级研修班、2021年北京市属高校后勤管理干部能力提升研修班提高管理干部的治理能力与业务水平。 目标2：教师发展基地建设方面 充分利用部属高校教师发展基地资源，选派市属高校优秀中青年骨干教师和优秀管理干部到北京大学等7个基地研修学习，结合学科特点推进课程思政建设，促进优质资源在不同层次、类型的高校共享共用，使之成为高校教师职业发展的交流平台，促进部署高校与市属高校的合作。 目标3：“十四五”规划 为做好“十四五”时期教师队伍素质提升计划的建议报告，以线上和线下结合的方式，围绕青年教师提升职业素养与教学能力、教学研究能力和学术研究能力、加强高水平创新团队建设等多方面展开调研，听取并收集京外高校及高师中心“十四五”规划的思路建设、意见和建议。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 国内培训：硕士研究生导师、青年教师教学技能培训、骨干教师科研能力与师德素养提升培训、管理干部综合素养能力提升、后勤管理干部能力提升。 | 预计举办不同层次、类别培训班8个，针对市属高校专任教师、管理干部两类群体，培训人次约480人。
|  |  | 选派市属高校优秀中青年骨干教师、优秀干管理干部作为教学名师、学术（科）带头人、高级专业化管理人才的人才后备力量，到7个教师发展基地建设研修；组织专家总结基地十三五工作并进行“十四五”规划研讨，完善和支持教师发展基地建设。 | 预计7个教师发展基地，共选派学员56人进行为期一年研修，并举办集中培训班次3个，培训人次约168人次。
|  |  | 为做好“十四五”时期教师队伍素质提升计划的建议报告开展调研，听取并收集京内市属高校和省外高校及高师中心“十四五”规划的思路建设、意见和建议。 | 预计分线上、线下两种调研模式，针对四类群体，对京外六个省市进行调研，形成建议报告服务市属高校教师队伍建设“十四五”规划。
|  | 质量指标 | 项目围绕教师发展需求，依托一流大学的师资力量，将优质教育资源有效融入教学科研全过程，以提高教学能力、科研能力、师德素养和管理水平为目标，开展多类型、多层次、多维度的政策性培训和高端培训。 | 预计培训及其他资源受众群体良好反馈率≧95%。
|  |  | 依托七个“北京市属高校教师发展基地”，选派优秀中青年骨干教师和优秀管理干部作为教学名师、学术（科）带头人、高级专业化管理人才的后备力量，到各基地研修学习，使之成为市属高校教师职业发展的国内支撑平台，结合学科特点推进课程思政建设，促进优质资源在不同层次、类型的高校共享共用，通过专题培训推动课程思政全程融入课堂教学建设，着力提升教师的课程思政建设能力与师德水平。 | 预计培训及其他资源受众群体良好反馈率≧95%。
|  |  | 围绕市属高校高水平教师队伍建设，从青年教师提升职业素养与教学能力、教学研究能力和学术研究能力、加强高水平创新团队建设等主题调研，听取并收集京内市属高校和省外高校及高师中心“十四五”规划的思路建设、意见和建议。 | 形成一期调研报告、提供政策支持。
|  | 进度指标 | 国内培训项目 | 国内短期培训项目根据项目开展时间和实际情况于2021年全年分期举办，每个培训项目为4-5天，共8期，所有国内培训项目预计2021年11月完成，项目资金将按照支出进度完成支付。
|  |  | 教师发展基地建设、基地十三五总结和“十四五”规划研讨 | 教师发展基地研修项目为遴选学员进行为期1年的研修并开展集中培训3期，研讨基地“十四五”规划，按照该项目实际执行情况安排，该部分资金支出将按照支出进度如期完成支付。
|  |  | “十四五”规划调研 | 该调项目按照项目时间安排和工作实际于2021年全年进行开展，2种调研模式针对4类群体，对京外6个省市进行调研，该部分资金将按照支出进度如期完成支出。
|  | 成本指标 | 国内短期培训 | 短期培训按照人均550元/人/天的标准
|  |  | 教师发展基地建设 | 7个基地，每个基地开展集体培训人均标准：550元/人/天；跟岗实践一年导师劳务费：2.4万元/人。
|  |  | 基地十三五总结和“十四五”规划研讨 | 预计3.36万元
|  |  | “十四五”规划调研 | 预计41.3315万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 项目总体效益指标 | 主动适应高等教育改革和发展的新形势、新要求，进一步提高教师思想政治素质和师德水平，进一步加大对市属高校教师专业发展的支持力度，提高市属高校教师专业化水平，加强为市属高校教师发展提供政策支持力度，为加快统筹推进世界一流大学、一流学科建设，完善高等教育质量保障提供服务与支撑。预计培训及其他资源受众群体良好反馈率≧95%。
| 满 意 度 指 标 | 服务对象满意度指标 | 项目受益对象 | 顺利完成项目任务，满意度>=95%