## 附1-1 项目申报表
项目绩效目标表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 向基础教育倾斜-雄安新区中小学骨干教师培训班 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市教育委员会 |  | 项目申报单位名称 | 首都师范大学
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 张志坤 |  | 项目实施责任人联系电话 | 13910056444
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 97.41
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 97.41
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 完成2021年北京市教育委员会关于印发《2021年北京市教育对口支援与区域合作项目任务表》的培训任务。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 雄安新区数学学科骨干教师培训班，40人，18天 | 40
|  |  | 雄安新区英语学科骨干教师培训班，30人，18天 | 30
|  |  | 雄安新区科学学科骨干教师培训班，30人，18天 | 30
|  | 质量指标 | 完成对3个学科培训班高质量的培训任务，促进教师人才培养和教师队伍建设，促进学科发展 | 3
|  | 进度指标 | 2021年4-6月，接收北京市教委任务，和当地教育局联系沟通，做培训需求调研，制定培训方案 | 2021年4月-6月
|  |  | 2021年7-8月，具体实施培训项目 | 2021年7月-8月
|  |  | 2021年8月-10月，生成培训成果 | 2021年8月-10月
|  | 成本指标 | 严格执行项目预算，秉承节约原则，总成本控制在97.41万元以内，厉行节俭。 | 97.41
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 100%完成培训指标，促进雄安新区教师教育发展，打造雄安新区的教师教育品牌，带动河北地区教育均衡发展 | 100%
| 满 意 度 指 标 | 服务对象满意度指标 | 项目受益对象 | 满意度达到90%