## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 向基础教育倾斜-普通高中多样化特色发展实验区和实验学校认定 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市教育委员会 |  | 项目申报单位名称 | 首都师范大学
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 田国秀 |  | 项目实施责任人联系电话 | 13671006316
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 73.0196
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 73.0196
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 目标1：通过认定报告的形式，反映65所普通高中和2个区的多样化办学的现状与发展趋势，展现各学校在招生、管理、办学特色、课程开发等方面的实际情况，有针对性地提出发展建议。引导各区教委合理化布局高中教育，督促各区教委审视区域内现有的高中教育资源，进一步优化高中教育的布局。 目标2：通过实地考察、反馈认定报告、培训交流等方式，引导普通高中找准定位，分类发展，提高办学质量，并向全市推广普通高中多样化特色发展实验区和实验学校项目建设的阶段成果，推动全市高中建立现代学校管理制度，提高办学的自主性，朝着适合自己的方向发展。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 集中培训 | 展开1次面向全市的普通高中多样化特色发展实验学校建设阶段成果培训与交流,1所学校1-2人参加，约300人。
|  |  | 实地认定 | 专家对65所高中和2个区分别进行不少于2天的实地考察认定。
|  | 质量指标 | 形成认定报告 | 根据认定结果，形成65份认定报告。认定结果得到参与认定的2个区、65所高中的认可，并对北京市普通高中的多样化发展具有指导作用。
|  |  | 培训效果 | 培训合格率达90%以上
|  | 进度指标 | 3-7月 | 专家小组进校考察，阅读认定材料，撰写认定报告。完成对30所学校的认定。
|  |  | 9-10月 | 专家小组进校考察，阅读认定材料，撰写认定报告。完成对35所学校和2个区的认定
|  |  | 10月 | 召开1次面向全市的普通高中多样化特色发展实验学校建设阶段成果培训与交流
|  |  | 11-12月 | 向市教委提交65份学校认定报告，2个实验区认定报告。完成其他结项工作，迎接验收。
|  | 成本指标 | 集中培训 | 150-300所学校参加，共300人。人均培训成本210元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 对65所高中进行普通高中多样化特色发展实验学校的认定 | 认定65所实验学校，促进学校多样化特色发展
|  |  | 对2个区进行普通高中多样化特色发展实验区的认定 | 认定2个实验区，促进区域高中多样化特色发展格局的形成
| 满 意 度 指 标 | 服务对象满意度指标 | 项目受益对象 | 服务对象满意度不低于92%