## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 改善办学保障条件-基础设施改造-红庙校区电子巡查系统建设工程（分类发展） |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市教育委员会 |  | 项目申报单位名称 | 首都经济贸易大学
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 卢萌 |  | 项目实施责任人联系电话 | 15911111023
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 210.2512
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 210.2512
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标： “十三五”期间，市委市政府提出了加强立体化社会治安防控体系建设、推进社会治安综合治理创新的总体要求。 2017年5月北京市教工委根据教育系统的实际情况，印发《北京高校安全技术防范和消防系统建设、使用、维护规范的通知》 (京教工办[2017] 21 号)，对高校视频监控系统建设提出了具体要求。在第三节“防范区域与防护要求”把教室、食堂定义为“重点公共区域”，2020年开始，红庙校区开始承接北京市贯通培养项目，未来两年内在校本科生将达到1000多人，红庙校区共计125间教室没有电子巡查摄像头，8号楼食堂一层原属于外单位使用，装修改造后没有电子巡查系统，为了提高平安校园管理能力，需要在上述教室安装摄像机及拾音器共计188个，并配套相应的网络交换机、磁盘存储及线缆。安装电子巡查系统能够将这些区域纳入视频监控范围，一旦出现突发事件，能够联动安保人员快速处置，有效保护师生生命财产安全，提高平安校园管理水平。 目标1：重点区域视频监控覆盖率达到100%，一般区域视频监控覆盖率达到80%以上； 目标2：重点视频录像保存时间达到45天以上，一般视频录像达到30天以上； 目标3：提升师生校园安全感，保障教学科研工作顺利开展。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：摄像机数目 | 188
|  |  | 指标2：磁盘存储 | 8
|  | 质量指标 | 指标1：施工质量 | 符合GB50198、GB/T 28181要求
|  |  | 指标2：摄像机 | 分辨率1092*1080以上；支持H.265、H.264，红外距离30米
|  |  | 指标3：交换容量 | 背板带宽大于598Gbps；包转发率大于216Mpps
|  |  | 指标4：磁盘存储 | 支持raid5，空间不低于480TB
|  |  | 指标5：验收合格率 | 100%
|  | 进度指标 | 指标1：招标公告 | 2021年5月15日前
|  |  | 指标2：开标 | 2021年6月15日前
|  |  | 指标3：签订合同 | 2021年6月30日前
|  |  | 指标4：施工 | 2021年7月--8月
|  |  | 指标5：验收 | 2021年9月10日前
|  |  | 指标6：结算审计 | 2021年9月30日前
|  | 成本指标 | 指标1：预算数 | 控制在210.251199万元以内
|  |  | 指标2：监理费 | 控制在5.596039万以内
|  |  | 指标3：工程费 | 控制在65.844908万以内
|  |  | 指标4：设计费 | 控制在4.4544万以内
|  |  | 指标5：设备费 | 控制在134.013647万元以内
|  | 效益指标 | 指标1：师生求助解决率 | 大于90%
|  |  | 指标2：社会效益 | 提高师生安全感，保障教学科研顺利进行
|  |  | 指标3：可持续性影响 | 持续影响5年以上
|  |  | 指标4：环境效益 | 不影响生态环境，全部选用国产节能环保设备
| 满 意 度 指 标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | 全校师生95%以上达到满意