## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 改善办学保障条件-基础设施改造-红庙校区8号楼改造工程（分类发展） |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市教育委员会 |  | 项目申报单位名称 | 首都经济贸易大学
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 陈润源 |  | 项目实施责任人联系电话 | 13910202875
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 479.7506
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 479.7506
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：依据国发［2019］4号《国家职业教育改革实施方案》、京教职成［2020］7号《关于深化职业教育改革的若干意见》、京教职成［2020］5号《关于2020年开展高端技术技能人才贯通培养的通知》相关文件精神，我校红庙校区从2020年开始负责承接北京市贯通培养项目，在校生在两年内新增1000多人，加之红庙校区现有留学生、MBA、第二学位等学生及新增的任课教师，2021年红庙校区在校师生将达2000人。现红庙校区师生就餐区域仅有8号楼二层，就餐面积约700平方米，现有就餐面积无法保障短期内迅速增长的在校师生正常的用餐面积需求，需增加就餐区域面积。拟增就餐区域仅有8号楼一层，8号楼一层多年未维修，墙砖脱落、设施设备报废、电气线路老化、上下水管线堵塞等，已无法正常餐饮加工及师生就餐区，并存在较大安全隐患，急需将8号楼一层进行升级改造。如不尽快实现8号楼一层的升级改造将无法保障学校正常开展的教学活动和在校生的正常生活和学习，红庙校区8号楼改造工作已迫在眉睫。其主要内容为：改造面积约1500平方米。墙面粉刷、地砖、照明、吊顶更换等,以使红庙校区8号楼达到使用标准,满足师生日常需求，工程要求质量合格。该项目实施后有利于提高学校的教书育人环境，确保教学科研生活的正常进行，为师生创造舒适的学习及生活环境。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 改造建筑面积 | 依据现有建筑物实地测量，拟改造建筑面积为1500平方米。
|  | 质量指标 | 施工质量 | 依据《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》（GB50210-2018） 、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）进行验收，验收合格率为100%。
|  | 进度指标 | 招标时间 | 2021年3月至2021年7月
|  |  | 签合同及进场时间 | 2021年7月至2021年8月
|  |  | 施工时间 | 2021年8月至2021年9月
|  |  | 验收时间 | 2021年9月
|  |  | 结算时间 | 2021年9月至2021年12月
|  | 成本指标 | 总投资 | 项目资金投入总额为479.750629万元，其中工程费452.586910万元，设计费15.215425万元，监理费11.948294万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 确保8号楼100%投入使用，维持全校教师、学生正常工作和学习，为师生提供更好的硬件基础条件。
|  |  | 环境效益 | 通过实施本项目，响应国家和北京市政府节能减排要求，降低油烟污染物排放，改善了区域大气环境质量
|  |  | 可持续影响 | 项目竣工验收合格后，在未来10年持续发挥作用，为学校教育教学提供支持。
|  | 服务对象满意度指标 | 红庙校区师生 | 满意度90%