## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 改善办学保障条件-基础设施改造-校本部热力改造工程 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市教育委员会 |  | 项目申报单位名称 | 首都经济贸易大学
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 2年
项目实施责任人 |  |  | 陈润源 |  | 项目实施责任人联系电话 | 13910202875
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 2461.0472
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 2461.0472
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 项目期目标（2020年1月—2021年12月） 2020年1月-2020年12月：完成项目预算评审、落实资金到位，完成项目招投标，确定施工和监理单位，完成整个采暖设备的订货工作，完成东西两段暗挖工程和5号和7号竖井的明挖工作，产出成本为项目总成本控制在3240万元之内； 2021年1月-2021年12月：完成所有明挖管线和热交换设备和管道的安装工作、完成赛欧公寓采暖系统升级改造工作，产出成本为项目总成本控制在2461.047170万元之内，完成项目的结算审计工作。 年度目标：随着我校教学、科研水平的不断提高，学校多年的基础设施建设，硬件水平已凸显落后。为适应当前的形势需要，我校决定实施部分配套设施设备和楼宇的改造工程，不断完善基础设施设备条件，消除安全隐患，为全校师生员工提供一个良好的学习生活环境，为建成“现代化、国际化、多科性、有特色的国内一流、国际知名财经大学”的目标打下坚实的基础。2021年1月1日开工，2021年10月31日前竣工，合同期不超过300天，完成所有明挖管线和热交换设备和管道的安装工作、完成赛欧公寓采暖系统升级改造工作，产出成本为项目总成本控制在2461.047170万元之内。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 热力管线直埋敷设 | DN400管线350米
|  |  | 华侨学院、赛欧公寓和南校区热交换站 | 总热负荷17555KW
|  | 质量指标 | 改善办学保障条件－校本部热力改造工程 | 满足《城市供热管网工程施工及验收规范(CJJ 28-2014》要求，质量合格，达到设计标准和使用要求。
|  | 进度指标 | 完成芳菲路段隧道暗挖 | 2020年10-12月
|  |  | 管线开挖及管路敷设 | 2021年1-3月
|  |  | 热力站设备安装调试，采暖设施升级 | 2021年4-8月
|  |  | 工程竣工验收合格后，向审计处报审。 | 2021年9-10月
|  |  | 完成工程结算审核 | 2021年11-12月
|  | 成本指标 | 项目总成本 | 总共5701.047170万元，其中2020年为3240万元，2021年总成本控制在2461.04717万元以内
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 通过本项目的实施保证本部建筑面积增加产生的采暖需求，降低了运行维护成本，消除现有锅炉房的安全隐患，为学生和广大教职员工营造一个清洁、舒适的教育、学习环境，推动我校教学事业的发展，促进教学为中心的各项工作的开展。
|  |  | 环境效益 | 通过实施本项目，接入市政热力来满足校本部的冬季供暖，响应国家和北京市政府大气排放要求，降低传统锅炉污染物排放，改善了区域大气环境质量
|  |  | 可持续效益 | 通过实施本项目，使锅炉热力接入市政热源，稳定、可靠，降低了维护成本，可持续性较好
|  | 服务对象满意度指标 | 师生对项目实施的满意度指标值 | ≥95%