## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 改善办学保障条件—基础设施改造项目（分类发展） |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市教育委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京农学院
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 张国柱、李晓元、于兴海 |  | 项目实施责任人联系电话 | 80796986
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 289.7158
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 289.7158
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 项目期目标（20XX年—20XX+n年）：（跨年度项目应填报项目期目标） 年度目标：项目完成后，学生公寓7号楼达到墙面、室内门整洁美观，卫生间设施完好，使用方便，改善学生的住宿条件；保证了重点安全监控区域全覆盖，保障师生的人生和学校公共财产的安全。为打造全新现代都市型农林大学提供硬件设施保障。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 学生公寓7号楼一、二层公共区域及浴室维修改造 | 墙面粉刷2800㎡、吊顶拆换1151㎡、宿舍门更换190樘、喷淋和刷卡器及系统拆换更新110套、铺地面砖455㎡、墙面砖779.76㎡，天棚刷漆455㎡等。
|  |  | 部分楼宇消防改造 | 安装点型感烟探测器468套、联动模块53个、声光报警器13个、自动报警阀10套、消防广播扬声器69个、火灾报警控制器6套等。
|  | 质量指标 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300－－2001） | 合格
|  |  | 《建筑装饰修工程质量验收规范》GB50210－2001 | 合格
|  | 进度指标 | 进行施工 | 计划2021年5月－11月进行
|  |  | 进行工程竣工验收 | 计划2021年11月前完成
|  | 成本指标 | 项目工程预算 | 289.715819万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 经济效益 | 校内统一进行建筑物楼梯新增点位项目和消防系统条件改造，可进行统筹安排，合理布局，多部门联合办公，避免重复改造和重复投资，采取工程招投标，聘请专业监理，可有效节约改造资金，同时可有效保证工程质量，节约能源费用。可有效节约改造资金，同时可有效保证工程质量，节约能源费用。
|  |  | 社会效益 | 维修改造后的学生宿舍可以为学生提供更好的生活条件，提高了宿舍管理水平，为学生生创造良好安全的学习、生活环境。建筑物楼梯新增点位项目完成后，使学校重点部位和公共区域进入视频监控范围,能够较好地保障师生的个人财产和学校公共财产安全
|  |  | 生态效益 | 通过对学生浴室的改造，减少了跑冒滴漏的情况，达到节约用水效果。
|  | 服务对象满意度指标 | 项目的实施，改善了学生的住宿条件，完善了消防报警系统，提升了安全防范的水平，为师生提供了安全的生活、学习、实验场所，广大师生一致支持此项目的实施 | 大于95%