## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 创新团队-科技创新服务能力建设-2021年北京市创新团队粮经作物团队岗位专家工作经费（科研类） |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市教育委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京农学院
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 徐践、刘瑞涵 |  | 项目实施责任人联系电话 | 13801136350
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 65
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 65
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：1、完成针对甘薯、鲜食玉米和草莓产业开展的主题调研，针对生产主体进行经营指导，系统收集与上述鲜活产品需求、经营收益、产业发展等方面的调研数据，并据此为提高产业收益水平和农民增收提供参考对策。本项目从产业经济角度，确定的主要目标是完成在调研和交流的基础上，产业调研和相关报告及参考政策建议的撰写工作。2、针对甘薯和草莓产前、产中和产后环节的现状和存在的问题，应用信息化技术进行优化，完成建设甘薯环境智能控制体系，包括硬件设备的研发和软件系统的开发；完成建设设施草莓栽培智能感知系统，包括一套草莓栽培管理模型库和草莓冷链运输智能监测设备的开发。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 研究报告 | ≥5篇
|  |  | 学术论文 | 6篇
|  |  | 培训指导 | 讲课1次≥1次，培训≥30人。指导田间学校≥5次或指导农户≥30人次。
|  |  | 参加团队活动 | ≥2次
|  |  | 报送信息 | ≥5条
|  |  | 申请专利 | ≥1项
|  | 质量指标 | 专利质量 | 研究开发相关设备申请专利达到一项或一项以上。
|  |  | 研究报告质量 | 真实反映产业链关键节点的现状、问题，有相应对策。
|  |  | 发表论文要求 | 内容格式符合规范，达到目标期刊质量要求。
|  |  | 培训指导质量 | 被培训和指导的成员满意，培训质量100%合格。
|  |  | 参加团队活动质量 | 相互学习借鉴，提高合作质量，活动有收获。
|  |  | 报送信息质量 | 及时准确，质量达到上报标准。
|  | 进度指标 | 重点针对草莓产业开展调研等相关工作；对2020年度的甘薯贮藏技术工作过程中遇到的甘薯失水导致品质下降问题，开展有针对性的调研。对现有智能实验库进行升级改造，增设加湿装置。实地安装调试草莓生长环境智能监测设备12套，准确地获得草莓生长环境的各项参数,为下一步设备改进做好准备。 | 2021.01-2021.05
|  |  | 重点针对甘薯和鲜食玉米开展调研等相关工作；根据草莓生长环境智能感知设备，监测不同时期内草莓生长环境参数。利用大数据技术和人工智能技术，研发“草莓栽培辅助决策模型”。研发草莓冷链运输智能监测设备。优化原有的甘薯贮藏环境智能感知体系，包括硬件设备的研发和软件系统的开发。建立并完善“草莓栽培辅助决策模型”。组装草莓冷链运输智能监测设备。 将研发的甘薯贮藏环境控制系统，结合密云试验站情况投入使用。 | 2021.05-2021.10
|  |  | 完成所有任务，参与年度总结考核。 | 2021.11-2021.12
|  | 成本指标 | 额度合规 | 在预算65万元额度内使用。调研及培训成本控制在细目预算范围内。
|  |  | 进度合理 | 力争各月均衡支出，6月底之前支出达到50%以上，避免年底突击花钱。
|  |  | 效率提高 | 高效应用资金，避免浪费
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 经济效益 | 通过发表论文、撰写报告和提供政策建议等工作，努力提高产后销售和产业经济服务生产者及消费者的质量，促进农民增收和管理对策优化，提高产业经营收益。
|  |  | 社会效益 | 通过培训指导、国内外交流、信息发布和宣传推广等工作，提高团队影响力，提升生产者素质，为逐步拓展农产品销售渠道、提高产业竞争力提供服务。
|  |  | 环境效益 | 通过向生产者宣传绿色、安全生产技术，减少生产过程中不安全生产资料的使用，减少环境污染；为改善首都乃至京津冀生态环境作贡献。
|  |  | 可持续影响 | 使服务对象（生产者/消费者/决策者等）的1.社会服务方面逐步扩大受益群体影响范围，特别是帮助低收入户增收。2.促进项目成果对后续深入研究和实践应用的持续服务能力。
| 满 意 度 指 标 | 服务对象满意度指标 | 受益主体的满意度 | 大于95%