## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2020现代职业教育质量提升-智慧康养“双师型”教师培养培训基地建设—第一批在线课程建设（2020年滚动）（中央资金） |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市教育委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京青年政治学院
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 2年
项目实施责任人 |  |  | 张海丰 |  | 项目实施责任人联系电话 | 13693158927
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 79.3184
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 79.3184
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 项目期目标（2020年—2021年）：（跨年度项目应填报项目期目标） 联合望京医院、上海福祉、泰康·燕园、万科·随园等旗舰养老机构建成4门在线培训“金课”，在有效服务智慧康养“双师型”教师培养培训基地培训项目的基础上，服务北京市在校师生、在职职工、现役退役军人、新型职业农民、家政从业人员、保育员等群体有针对性的开展高质量混合式职业技能培训。 年度目标：2020年度完成4门课程前期调研和的整体策划工作；2021年完成4门课程录制、题库制作、上线工作，先行面向学校和合作单位试点
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 康复、护理类（初级）课程各1门共2门 | 2
|  |  | 身心活化（初级）课程 | 1
|  |  | 智慧养老技术（初级）课程 | 1
|  |  | AR平台 | 1
|  | 质量指标 | 课程质量 | 实用导向，一线实践经验丰富人员授课，服务终身教育，适用各类群体
|  | 进度指标 | 需求调研、论证准备工作 | 2020年8月
|  |  | 项目招标 | 2020年9月
|  |  | 课程内容策划 | 2020年10-12月
|  |  | 策划评审 | 2021年1月
|  |  | 课程录制 | 2021年1月-9月
|  |  | 课程上线 | 2021年10月
|  |  | 整体验收 | 2021年11月
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 79.3184
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 提供社会服务收益 | 整合企业优质资源，建设实用型在线培训课程，有效服务北京市“双师型”教师培养培训、丰富在职职工、现役退役军人、新型职业农民、家政从业人员、保育员等群体涉老类培训资源
|  |  | 节约维护成本 | 采用信息化方式建设和推广，节省资源，保护环境。为相关整合企业优质资源，节约培训采用信息化方式建设和推广，节省资源，保护环境。为相关整合企业优质资源，节约培训成本
|  |  | 职基础、公共服务能力 | 得到有效提升
|  | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95%