## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 市教委立项项目-特色高水平职业院校和骨干专业评选及年度评估 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市教育委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市教委本级事业财务
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 王东江 |  | 项目实施责任人联系电话 | 51994933
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 92.856
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 92.856
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标： 目标1：完成第一批立项的12所特色高水平职业院校和48个特色高水平骨干专业（群）项目年度培训工作； 目标2：完成第一批立项的12所特色高水平职业院校和48个特色高水平骨干专业（群）项目入校评估工作； 目标3：完成第三批特色高水平骨干专业（群）项目申报培训工作； 目标4：完成2021年北京市职业院校诊改委咨询指导和国控新专业评审工作； 目标5：遴选立项第三批30个紧贴北京产业转型发展、校企深度融合、社会认可度高、能够支撑重点产业与区域支柱产业的专业（群）。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：第一批特色高水平职业院校年度培训 | 12所
|  |  | 指标2：第一批特色高水平骨干专业（群）年度培训 | 48个
|  |  | 指标3：第一批特色高水平职业院校入校评估 | 12所
|  |  | 指标4：第一批特色高水平骨干专业（群）入校评估 | 48个
|  |  | 指标5：第三批特色高水平骨干专业（群）遴选立项 | 30个左右专业
|  | 质量指标 | 指标1：第一批特色高水平职业院校年度培训 | 通过培训的开展，使院校的建设目标更加合理明确，在党的建设、打造技术技能人才培养高地、打造技术创新服务平台、打造高水平专业（群）、打造高水平双师队伍、提升校企合作水平、提升服务发展水平、提升学校治理水平、提升信息化水平、提升国际化水平等十大方面得到明显提升
|  |  | 指标2：第一批特色高水平骨干专业（群）年度培训 | 通过培训的开展，使专业（群）的定位更加明确，组群逻辑更加合理，考核目标更加科学，在人才培养模式创新、课程教学资源建设、教材与教法改革、教师教学创新团队、实践教学基地、技术技能平台、社会服务、国际交流与合作、可持续发展保障机制等九大方面有明显提升
|  |  | 指标3：第一批特色高水平职业院校入校评估 | 通过入校评估，分析项目建设过程中的问题，形成年度评估数据分析报告，推动特色高水平院校项目“高水平”建设。
|  |  | 指标4：第一批特色高水平骨干专业（群）入校评估 | 通过入校评估，分析项目建设过程中的问题，形成年度评估数据分析报告，推动色高水平骨干专业（群）项目“高水平”建设。
|  |  | 指标5：第三批特色高水平骨干专业（群）遴选立项 | 专业群紧贴北京产业转型发展、校企深度融合、社会认可度高、能够支撑重点产业与区域支柱产业
|  |  | 指标6：北京市职业院校专业布局调整优化 | 根据北京城市功能定位、产业结构调整和京津冀协同发展对技术技能人才的需求变化，调整优化与产业结构高度契合的专业布局。针对限制和禁止发展产业，撤并非首都功能的产业专业；针对调整转型产业，改造升级传统优势专业；针对高精尖产业，优先发展新兴专业；针对城市管理、社会建设需求，重点建设紧缺人才专业；针对疏解转移产业，与产业承接地合作办好品牌专业。
|  | 进度指标 | 指标1：北京市职业院校专业布局数据分析 | 2021年3月底前
|  |  | 指标2：北京市职业院校专业设置培训 | 2021年4月底前
|  |  | 指标3：第一批特色高水平职业院校年度培训 | 2021年4月底前
|  |  | 指标4：第一批特色高水平骨干专业（群）年度培训 | 2021年4月底前
|  |  | 指标5：第一批特色高水平职业院校入校评估 | 2021年5月底前
|  |  | 指标6：第一批特色高水平骨干专业（群）入校评估 | 2021年7月底前
|  |  | 指标5：第三批特色高水平骨干专业（群）申报培训 | 2021年8月底前
|  |  | 指标7：第三批特色高水平骨干专业（群）数据评审 | 2021年10月底前
|  |  | 指标8：第三批特色高水平骨干专业（群）材料评审 | 2021年10月底前
|  |  | 指标9：第三批特色高水平骨干专业（群）遴选数据分析 | 2021年11月底前
|  |  | 指标10：北京市职业院校咨询指导和国控新专业评审 | 2021年12月底前
|  | 成本指标 | 控制成本 | 严格按照预算批复额度执行，控制在92.856万元以内。
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1：服务北京社会经济发展 | 促进北京职业教育“高质量、有特色、国际化”的发展。
|  |  | 指标2：北京市职业教育全国影响力、国际影响力 | 提升北京职业教育在全国乃至国际范围的影响力
|  |  | 指标3：职业院校内涵建设和专业建设与发展 | 突出职业院校的专业优势，提升职业院校的内涵建设。
|  | 服务对象满意度指标 | 相应满意度指标 | ≥95%