## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 改善办学保障条件-基础设施改造-20号学生公寓装修改造工程（分类发展） |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市教育委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京物资学院
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 卢长永 |  | 项目实施责任人联系电话 | 69511520
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 157.6683
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 157.6683
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 项目期目标（2021年—2021年）：（跨年度项目应填报项目期目标） 年度目标：实施本工程后，使用了四年的学生公寓可以得到较好的修缮及功能提升，为学生提供舒适的生活条件，改善学生生活环境。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：宿舍内墙体贴壁纸顶棚粉刷、更换窗帘。 | 1.学生公寓改造宿舍154间，157樘门拆装及窗帘墙纸及顶棚粉刷12000平米。
|  |  | 指标2：更换走到公共区卫生间、洗漱间墙砖、地砖、吊顶照明灯具、给排水管线、卫生洁具 | 2. 卫生间、洗漱间铝镁合金门20樘、隔断50间、墙砖、地砖900平米、卫生洁具50套、吊顶1200平米、灯具160盏。
|  |  | 指标3：给排水管线及电气管线 | 3.学生公寓更换给排水管线690米，电气管线790米。
|  | 质量指标 | 指标1：项目竣工验收 | 符合北京市房屋修缮工程施工质量验收规程
|  | 进度指标 | 指标1：项目制定 | 2020年10月完成
|  |  | 指标2：招标时间 | 2021年7月前完成
|  |  | 指标3：施工时间 | 2021年8月底前竣工
|  |  | 指标4：验收时间 | 2021年8月底前完成
|  | 成本指标 | 指标1：预算控制数 | 经费控制在157.7万以内
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1：履行公共服务能力 | 提高学校办学的基础设施条件
| 满 意 度 指 标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：师生满意度 | 95%以上