## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 人才培养质量建设-一流专业建设-戏剧影视导演（分类发展） |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市教育委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京电影学院
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 王瑞 |  | 项目实施责任人联系电话 | 82043431
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 180
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 180
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 本专业依靠戏剧与影视学学科建设的支持，为教学、学生创作投入大量人力、物力、财力，从设备配置、人员配给、将学生作品推向市场、为学生进入电影工业生产提供对接渠道等多方面投入、全方位加强对学生的支持和实践教学力度。 目标一：设备费 目标二：劳务费 目标三：委托业务费 目标四：出版费 目标五：租赁费
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 专业设备购置 | 1项
|  |  | 临时人员劳务费 | 1项
|  |  | 制作费设计费 | 2项
|  |  | 出版费 | 1项
|  |  | 租赁费 | 1项
|  | 质量指标 | 目标一质量指标 | 所采购的设备符合行业实际生产的工艺流程，技术指标达到国际先进水平，满足教学的实际需要。可以良好地匹配其他相应专业设备协同工作。设备验收合格率为100%
|  |  | 目标二质量指标 | 能够支持导演奖活动，保障整个导演奖活动周期能够顺利进行，临时人员可辅助导演奖顺利进行。 能够支持实践教学教学项目，给予人力上的支持，以辅助完成毕业创作的制作。
|  |  | 目标三质量指标 | 能够支持导演奖活动，保障整个导演奖活动周期能够顺利进行，为活动提供宣传品，增加活动宣传范围，提高影响力。能够支持高端实践教学项目，给予学生资金支持，以辅助完成毕业创作的制作。验收合格率≥99.6%
|  |  | 目标四质量指标 | 可作为导演系导演系列丛书，可指导学生进行理论研究。
|  |  | 目标五质量指标 | 能够支持导演奖活动、高端实践教学项目及实践教学的专业设备租赁。专业设备租赁验收合格率≥99.8%
|  | 进度指标 | 目标一进度指标 | 2021年3月至完成方案制定和前期准备工作，待资金到位之后。设备采购到位，进行安装、试运行及培训等工作，并于12月，完成项目验收。2021年12月对项目实施满意度调查，并归档。
|  |  | 目标二进度指标 | 2021年3月至完成方案制定和前期准备工作，待资金到位之后于2021年11月左右开展学生导演奖工作； 2021年3月至完成方案制定和前期准备工作，待资金到位之后。开展实践教学项目； 2021年3月至完成方案制定和前期准备工作，待资金到位之后。开展导表实践教学项目； 2021年3月至完成方案制定和前期准备工作，待资金到位之后。于8-9月份开始筹备高端实践教学，并于2021年12月前完成高端实践教学工作。
|  |  | 目标三进度指标 | 2021年3月至完成方案制定和前期准备工作，待资金到位之后于2021年11月左右开展学生导演奖工作；2021年3月至完成方案制定和前期准备工作，待资金到位之后。开展实践教学项目；2021年3月至完成方案制定和前期准备工作，待资金到位之后。开展导表实践教学项目；2021年3月至完成方案制定和前期准备工作，待资金到位之后。于8-9月份开始筹备高端实践教学，并于2021年12月前完成高端实践教学工作。
|  |  | 目标四进度指标 | 2021年3月至完成方案制定和前期准备工作，待资金到位之后。采取作者自主撰写，在2021年12月完成撰写。
|  |  | 目标五进度指标 | 2021年3月至完成方案制定和前期准备工作，待资金到位之后于2021年11月左右开展学生导演奖工作； 2021年3月至完成方案制定和前期准备工作，待资金到位之后。开展实践教学项目； 2021年3月至完成方案制定和前期准备工作，待资金到位之后。开展导表实践教学项目；并于2021年12月前完各项工作。
|  | 成本指标 | 目标一成本指标 | 75万
|  |  | 目标二成本指标 | 14.5万
|  |  | 目标三成本指标 | 64.5万
|  |  | 目标四成本指标 | 10万
|  |  | 目标五成本指标 | 16万
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 目标一效益指标 | 由于所采购的设备贴近行业现状，缩小了教学与行业实际生产之间的距离，可支持22年毕业创作的学生作业用专业设备进行拍摄5个短片。
|  |  | 目标二效益指标 | 能够支持导演奖活动，保障整个导演奖活动周期能够顺利进行，为活动提供人力，专业指导。可辅助完成10毕业创作的制作。可进行实践教学一个短片成片。能够支持高端实践教学项目及实践教学的专业设备租赁。可完成一台毕业大戏的汇报演出，演出3-5天。
|  |  | 目标三效益指标 | 能够支持导演奖活动，保障整个导演奖活动周期能够顺利进行，为活动提供宣传品，增加活动宣传范围，提高影响力。可辅助完成10个毕业创作的制作。可进行实践教学一个短片成片。 可支持导演系活动，面向全院系，在活动同时宣传和网上公众号文章面向广大电影从业者。使其社会效益得到提升，有很重要的教学及专业意义。本目标完成后将能收录至少三个讲座视频。每个讲座现场可有至少200名线下受众。
|  |  | 目标四效益指标 | 从理论经验中提取营养反哺教学。同时将理论经验总结成教材，为教学提供文本支持。以此提高学科建设的完整性。出版两本导演丛书
|  |  | 目标五效益指标 | 能够支持导演奖活动，保障整个导演奖活动周期能够顺利进行，为活动提供专业设备辅助，增加活动宣传范围，提高影响力。 可辅助完成10毕业创作的制作。可进行实践教学一个短片成片。能够支持高端实践教学项目及实践教学的专业设备租赁。可支持导演系活动，面向全院系，在活动同时宣传和网上公众号文章面向广大电影从业者。使其社会效益得到提升，有很重要的教学即专业意义。本目标完成后将能收录至少三个讲座视频。每个讲座现场可有至少200名线下受众。
| 满 意 度 指 标 | 服务对象满意度指标 | 目标一服务对象满意度指标 | 学生满意度满意度≥99%
|  |  | 目标二服务对象满意度指标 | 学生满意度满意度≥99%
|  |  | 目标三服务对象满意度指标 | 导演奖活动宣传品受众反馈，满意度≥99%
|  |  | 目标四服务对象满意度指标 | 丛书内的理论经验可以反哺教学，对于学科建设有提纲挈领之作用，学生能系统的获得理论知识，满意度≥99%
|  |  | 目标五服务对象满意度指标 | 学生满意度满意度≥99%