## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 科技创新服务能力建设—高精尖学科建设—仪器科学与技术（分类发展） |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市教育委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京信息科技大学
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 祝连庆 |  | 项目实施责任人联系电话 | 010-82426892
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 100
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 100
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：通过高精尖学科建设，在光纤传感与光电器件、光电与视觉检测、生物传感与医学仪器、智能检测与信息处理等学科方向形成特色优势，提升师资队伍与平台水平、人才培养质量、社会贡献度和学科声誉。引进、培养学科方向带头人和学科骨干5人，其中晋升高级职称2人；新增硕士生导师3人；培养硕士研究生20人，其中与清华大学联合培养5人；在光纤传感与光电器件、光电与视觉检测、生物传感与医学仪器、智能检测与信息处理等学科方向形成特色优势，重点方向每年承担的科研经费不少于1000万元，研究出1种以上智能传感与检测方法，研制出1种以上具有自主知识产权的新型传感与检测仪器，申请国家发明专利20项以上，发表SCI论文15篇以上。通过建设，在师资队伍与平台水平、人才培养质量、科学研究水平和学科声誉等方面全面提升。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 支持学术带头人和创新团队数 | 2个
|  |  | 完成仪器科学与技术学科研究项目并发表论文数 | 2个，6篇
|  |  | 申请专利数量 | 5项
|  |  | 培养研究生数量 | 20人
|  |  | 培养青年骨干成员数量 | 2人
|  |  | 研发智能传感与检测系统关键技术模块 | 1项
|  |  | 开发大型装备精密视觉测量仪器，达到国际先进水平 | 1个
|  |  | 开发航天器结构光电检测与信息智能处理仪器，达到国际先进水平 | 1个
|  |  | 建立完善精密视觉测量与智能检测开发平台 | 1个
|  |  | 主办或协办国内学术会议 | 1次
|  | 质量指标 | 大型装备精密视觉测量仪器、航天器结构光电检测与信息智能处理仪器、精密视觉测量与智能检测开发平台 | 达到国际先进水平
|  |  | 论文被SCI\EI检索的比例 | ≥60%
|  |  | 发明专利占比 | 达到100%
|  |  | 青年骨干职称晋升比例 | ≥50%
|  | 进度指标 | 制定年度建设计划，完成基础设备及材料购置，细化各学科方向队伍建设、人才培养、科学研究、国际交流等任务。 | 2021年01月-2021年03月
|  |  | 引进、培养学科方向带头人和学科骨干2人；研究出1种智能传感与检测技术，研制出1种具有自主知识产权的新型传感与检测仪器，申请国家发明专利2项，发表SCI/EI论文2篇。 | 2021年04月-2021年06月
|  |  | 引进、培养学科方向带头人和学科骨干3人；研究出1种智能传感与检测技术，研制出1种具有自主知识产权的新型传感与检测仪器，申请国家发明专利2项，发表SCI/EI论文2篇。 | 2021年07月-2021年09月
|  |  | 引进、培养学科方向带头人和学科骨干2人；培养硕士研究生20人，其中与清华大学联合培养5人；在光纤传感与光电器件、光电与视觉检测、生物传感与医学仪器、智能检测与信息处理等学科方向形成特色优势，科研经费达到1000万元以上，研究出1种智能传感与检测方法，研制出1种自主知识产权的新型传感与检测装置，申请国家发明专利1项以上，发表SCI/EI论文2篇以上。 | 2021年10月-2021年12月
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 100万元
|  |  | 项目研究材料成本 | ≤95.337
|  |  | 项目研究调研差旅成本 | ≤0.588
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 学科建设 | 增强学科影响力
|  |  | 社会效益 | 增强学科的社会贡献度、社会服务满意度
|  |  | 科技能力 | 提升高新技术和产品的转化率
| 满 意 度 指 标 | 服务对象满意度指标 | 受益教师满意度 | ≥90%
|  |  | 培养研究生满意度、学校科研主管部门满意度 | ≥90%