## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 科技创新服务能力建设-卓越青年科学家（科研类） |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市教育委员会 |  | 项目申报单位名称 | 首都医科大学
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 王伊龙 |  | 项目实施责任人联系电话 | 13911666571
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 500
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 500
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 项目总体目标：本项目将以脑小血管病的危险因素与发病机制、损伤机制与预后评估、及防治策略为研究重点，招募相关研究方向的人才，并基于首都医科大学附属北京天坛医院和国家神经系统疾病临床医学研究中心的临床资源和研究平台，实施开展原创性科学研究。提升脑小血管病发病机制及诊疗研究的创新能力和在该领域的学术声誉，争取在“十四五”末期拥有该领域的国家话语权（国际学术制高点），引领脑小血管病相关系统产业的发展，同时为脑小血管病研究领域培养一批专业人才。（1）通过对脑小血管病发病机制、预后评估及防治策略完整系统的研究，建立脑小血管病创新体系：重新定义脑小血管病及其分类，深入揭示发病机制，探索精准的干预靶点，建立脑小血管病多维定量结局评价体系，实现脑小血管病风险预测模型临床转化，构建新药评价与转化方法学平台。（2）总结研究数据，撰写并发表临床行业内顶级期刊或改写脑小血管病诊疗国际指南的证据4-6篇；应用基础顶级专业杂志3-5篇；（3）举办国际高峰论坛，发布中国脑小血管病研究战略报告（白皮书）。同时，建立国家示范基地，开办脑小血管病评估与干预临床诊疗单元学习班，为脑小血管病评估诊疗领域输送人才。（4）此外，培养该领域各个方向的优秀青年人才和硕博士，为脑小血管病发病机制及诊疗研究领域积蓄后备人才力量。 2021年度目标：本年度在（1）项目运行方面：开展4000例自然人群队列（丽水队列和如皋队列）、基于影像的中国脑小血管病生物样本数据联盟（多中心）10000例、常染色体显性遗传病合并皮质下梗死和白质脑病家系队列的招募及入组相关工作，不同研究组分阶段展开数据收集；此外，对脑小血管并开展干细胞治疗基础实验研究。（2）科学研究方面：依据研究项目的科学问题，展开多学科多层次的科学研究，同时根据研究过程中发现的不足及时改进完善。建立与脑小血管病相关的队列研究、临床前试验动物模型和评价；搭建成熟的单细胞测序平台；建立脑小血管病基础与临床转化研究平台，形成临床与基础相结合的全链条式脑小血管病药物研发与转化平台。（3）在成果产出方面：初步建立2-3个脑小血管病高危人群队列；构建1-2个脑小血管病动物模型；发表SCI文章2-3篇。（4）在人才培养方面：注重青年学者的提升以及后备人才的培养。 2021年度预算资金为500万元，主要为科研测试经费、材料费、档案/出版/文献/信息传播/知识产权事务费等，用于团队开展基础或临床创新性研究。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：研究平台建设 | 建立1个脑小血管病队列研究数据平台，1个动物模型评价平台，1个基础与临床转化研究平台，1个单细胞测序平台
|  |  | 指标2：基础研究 | 构建1-2种脑小血管病动物模型
|  |  | 指标3：发表论文 | 发表SCI论文2-3篇以上
|  |  | 指标4：培养研究生 | 培养硕士研究生5名，博士研究生3名
|  | 质量指标 | 指标1：研究平台建设 | 1、脑小血管病相关的队列研究平台和大数据云平台基本完善；2、脑小血管病全国联网数据库基本完善；3、临床前试验动物模型和评价平台初步建立；4、单细胞测序平台初步建立；5、脑小血管病基础与临床转化研究平台基本成熟。
|  |  | 指标2：队列研究 | 开始2个自然人群队列和2个脑小血管病人群队列的入组工作，30家以上分中心开始入组自然人群及脑小血管病人群，并保证数据收集完成度及准确度大于95%，保证数据质量
|  | 进度指标 | 指标1：研究平台建设 | 研究平台建设于2021年1月1日-12月31日实施并于2021年年底完成。
|  |  | 指标2：成果产出 | 文章目标及人群队列等其他成果12月份底完成。
|  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | 成本控制在500万元以内
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1：经济效益指标 | 基础研究成果的转化能够带来一定的经济效益，并促进该领域技术的发展；基于基础研究和临床研究，组织完成脑小血管病治疗药物临床试验设计规范。
|  |  | 指标2：社会效益指标 | 建立脑小血管病创新体系；积累优质的脑小血管病研究数据库和样本库等资源；组织完成脑小血管病治疗药物临床试验设计规范专家共识，切实提高诊疗全国范围内脑小血管病诊疗水平。
|  | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | 服务对象满意程度达到95%以上