## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 特高建设-职业院校工程师学院-西门子智能制造工程师学院建设（2020年滚动）（中央资金） |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市教育委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京经济管理职业学院
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 3年
项目实施责任人 |  |  | 付丽琴 |  | 项目实施责任人联系电话 | 13701305439
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 766.6388
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 766.6388
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 项目期目标（2020年—2022年）：通过校企共同进行西门子智能制造工程师学院的建设，开展人才培养模式调研，进行特色专业人才培养模式建设，完善专业课程体系，进行配套教学与实训资源建设，进行技术创新，服务社会；最终通过项目建设，提高我校知名度，增加招生就业率，服务于京津冀区域经济。 本项目自2019年申报开始。2022年12月31日至；项目总预算：1691.4968万元，申请财政资金1316.4967万元，合作企业投入375.000100万元。市财政出资1316.4967万，分三期建设,2020年第一期建设预算338.128861万，企业投入175.571500万元； 2021年第二期建设经费766.638839万，企业投入186.628500万元；2022年第三期建设经费211.729万，企业投入12.800000万元。 2020年度目标： 1、建立校企协同育人的长效机制； 2、初步建立智能制造新工程师人才培养体系（293培养模式、3334培养方案和133课程体系）； 3、引进德国职业教育课程体系和西门子国际认证，开发校企融合课程2门及活页式教材，课程标准3门； 4、整合原有设备和实训室，探索建立智能制造实践中心共享机制，完成智能制造实践中心一期建设和环境文化建设； 5、构建基于PDCA的行企校多元质量评价体系和信息化教学平台； 6、聘用企业兼职教师6名，6名专业教师国外培训和企业培训锻炼，实现校企人才互聘； 7、建设智能制造创新应用中心和构建工程师学院社会服务平台； 8、申报纵向课题1项； 9、组织技能大赛、培训服务和技术服务; 10、合作开发企业员工培训包1个。 2021年度目标： 1、完成校企党支部建设并开展活动； 2、完善智能制造新工程师人才培养体系（293培养模式、3334培养方案和133课程体系）； 3、开发校企融合课程2门及活页式教材，教学项目库3个； 4、完善智能制造实践中心共享机制，完成智能制造实践中心二期建设； 5、完善基于PDCA的行企校多元质量评价体系和信息化教学平台； 6、聘用企业兼职教师6名，2名专任教师企业培训锻炼； 7、合作开发企业员工培训包1个； 8、申报横向课题2项，相关专利1项； 9、组织技能大赛、推动社会服务和技术成果转化。 2022年度目标： 1、积极开展党组织活动； 2、完善智能制造新工程师人才培养体系（293培养模式、3334培养方案和133课程体系）； 3、开发校企融合课程2门及活页式教材，教学资源1TB； 4、完善智能制造实践中心共享机制，完成智能制造实践中心三期建设； 5、完善基于PDCA的行企校多元质量评价体系和信息化教学平台； 6、聘用企业兼职教师6名，2名专任教师企业培训锻炼； 7、合作开发企业员工培训包1个； 8、申报横向课题1项，发表相关论文1篇； 9、组织技能大赛、推动社会服务和技术成果转化。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 人才培养方案 | 3个
|  |  | 申报横向课题 | 2项
|  |  | 企业员工培训包 | 3个
|  |  | 产教融合课程建设 | 6门
|  |  | 专业课程标准 | 3个
|  |  | 校企共建实训室 | 3个
|  |  | 实践基地环境文化建设 | 1个
|  |  | 合作开发教学资源 | 1TB
|  |  | 师资国际交流培训 | 6名
|  |  | 组织技能大赛 | 1个
|  |  | 质量评价体系和教学平台 | 1个
|  | 质量指标 | 设备质量 | 达到国家标准
|  |  | 验收合格率 | 1
|  |  | 学生培训合格率 | 1
|  |  | 技术、工艺研究 | 1项
|  | 进度指标 | 项目申报时间 | 2019年10月
|  |  | 项目建设时间 | 2020年9月
|  |  | 项目建设完成时间 | 2022年12月31日前
|  | 成本指标 | 项目购置成本 | ≤766.638839万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 通过技术发展推动行业人才发展； 提供社区活动和职业体验服务1次； 企业员工智能制造技术培训100人次。
|  |  | 经济效益指标 | 促进职业学校毕业生收入增长率
|  |  | 环境效益指标 | 本项目不会带来环境负面作用及影响
|  | 服务对象满意度指标 | 教职工 | 96%以上
|  |  | 学生 | 96%以上
|  |  | 社会公众投诉率 | 2%以下