## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 改善办学保障条件—基础设施改造—燃气安全改造 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市教育委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市自动化工程学校
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 王文明 |  | 项目实施责任人联系电话 | 15811286988
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 33.371
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 33.371
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 通过该项目的实施，达到解决学校安全隐患存在的目的。通过该项目的实施，使学校长期以来存在的燃气安全隐患问题得以彻底解决。学校地处国家会议中心和奥运村附近，地理位置特殊，国家、北京市许多重大会议均在此举办，对周边单位的安全情况极其重视和关注。多年来，学校地下燃气管线部分老化，调压箱设备陈旧且存在安全隐患。通过该项目的实施，消除安全隐患，为实现平安校园建设打下坚实的基础。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 修缮工程清单 | 1、更换燃气调压箱一套组，1000立方米/h,天环品牌。2、食堂户内新增燃气紧急切断阀套（报警控制器1台、点型探测器8个，穿线管配管50米，材质镀锌管，规格DN20mm，及其他配套设备）。3、室外燃气管线切改包括挖坑土方9立方米，原管线吹扫49米，及恢复性施工.
|  | 质量指标 | 按照国际按标准采购执行 | 采购所用材料符合燃气国家标准，质量标准及规格详见预算清单。
|  | 进度指标 | 完成项目初步设定计划 | 2020年9月，制定项目实施计划，编制项目文本，2021年4-6月组织施工招标，7-9月开始正式施工
|  | 成本指标 | 按照项目施工计划和进度，完成建设额度，严格控制工程预算成本。 | 需要预算资金总额33.370980万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 工程实施效益指标：1、通过食堂燃气安全改造项目的实施，解决长期以来食堂燃气安全使用存在的隐患，保证安全使用。2、通过该项目的实施，使学校食堂燃气使用设备达到国家监管部门的行业要求和规范。3、通过该项目的实施，达到节约能源，绿色发展的目的，新型设备的使用，提高能源使用效率，降低排放标准，实现能源节约。
|  |  | 社会效益指标 | 1、项目为学校安全整改项目，项目完成后必须达到国家监管部门的检查标准。2、项目完成后达到消除安全隐患的目的。3、为平安校园建设，保障师生生活安全起到积极作用。
|  |  | 环境效益指标 | 1、项目施工必须按照国家规范进行。2、施工材料必须符合国建施工建材标准。3、积极提倡绿色施工、环保施工、科学施工。4、项目建设对周边环境无污染。
|  |  | 可持续影响指标 | 1、通过项目实施，彻底解决困扰学校的安全隐患。2、词项目的实施，室学校在相当长的一段时间内此类安全问题得到解决。3、为周边国家重点会议及场所消除安全隐患。
| 满 意 度 指 标 | 服务对象满意度指标 | 保证项目完成后，达到解决问题，消除隐患师生满意和监管部门的检验合格。 | 教师、学生满意度：100%