## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 改善办学保障条件-设备购置-邮政金融实训室互动教室建设项目 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市教育委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市邮政学校
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 董伟 |  | 项目实施责任人联系电话 | 13501179707
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 77.3939
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 77.3939
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标： 通过项目建设，提升我校的基础教学设施水平，通过互动式教学方法的改革逐步提升教学方式的转变。发挥信息化设备的科学技术优势，促进传统教学结构和教学模式的改革，并在细节上体现邮政业务特色，在提高教师教学效果、激发学生学习兴趣、丰富课堂教学环境方面提供支撑与保障。进而促进学生能力，提高学生专业技能，缩短毕业后进入企业的适应期，提升学校的社会口碑和社会影响力，具有较高的经济效益。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 多媒体设备 | 1
|  |  | 互动讨论组设备 | 6
|  |  | 环境改造 | 1
|  | 质量指标 | 设备达到国家相关质量标准 | 符合3C、节能、环保要求
|  |  | 产品质量合格率 | 100%
|  | 进度指标 | 项目申报、市场调研、准备 | 2020年7月-2020年12月
|  |  | 项目立项和招投标及签订项目合同； | 2021年3月-6月
|  |  | 项目施工阶段； | 2021年7月-9月
|  |  | 项目完成验收、总结、 | 2021年12月
|  | 成本指标 | 项目建设成本指标 | 77.3939万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 切实加强实践教学，培养高技能人才，提升我校办学水平和教育质量，增强我校对首都经济社会发展的贡献力和影响力。
|  |  | 经济效益 | 完善基础教学设施水平，提升教学教务效率，从而减少教学教务资源损耗，提升实训及教务正常设备的利用率。
|  | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥95%
|  |  | 学生满意度 | ≥95%