## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 向基础教育倾斜-清华大学附属中学将台路校区一期消防验收改造费用 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市教育委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市教委本级事业财务
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 范忠伟 |  | 项目实施责任人联系电话 | 51994824
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 303.295
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 303.295
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 清华附中将台路校区一期改造，完成消防验收核审及验收。根据2018 年新修订的消防法实施新规及消防改革政策变化（消防局审批改为住建部审批消防验收），针对消防验收提出的问题，对教学楼、实验楼、食堂、宿舍楼、综合楼、消防水泵房及水池和校园室外进行设计施工改造，达到可完成消防验收的目的。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 改造教学楼、实验楼等建筑 | 7栋
|  | 质量指标 | 教学楼、实验楼等改造建筑施工质量 | 符合国家和北京市相关规定
|  | 进度指标 | 改造完工期限 | 6月前完成方案，12月底前完工
|  | 成本指标 | 预算资金额度 | 不超过预算批复金额303.295042万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 清华附中优质教学资源的覆盖范围 | 扩大