## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 改善办学保障条件—基础设施改造——区域水、暖管路更换工程 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市教育委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京西藏中学
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 王春燕 |  | 项目实施责任人联系电话 | 13911782902
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 432.102
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 432.102
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 北京西藏中学是北京市智力援藏项目，本身就担负着民族团结的重任。北京市近年对消防安全也高度重视，针对校区给水系统、供热采暖系统的现状，为了保证校区消防、保证在校师生的正常学习生活环境，防范风险，保持安全稳定，就需要对消防水系统、生活用水系统、供热采暖系统管道进行更换，消除存在的隐患，提升学校办学水平和质量。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 暖管路更换 水管路更换 路面破除 挖土方 | 1123.84米 1125.1米 2702平方米 1861立方米
|  | 质量指标 | 达到使用功能 | 给水管道质量需满足《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-97）的标准，供热采暖管道需满足《城镇供热管网工程施工及验收规范》（CJJ28-2014）的标准
|  | 进度指标 | 项目招投标 开始施工/竣工 竣工验收 | 2021年6月30日前 2021年7月15日/2021年8月20日 2021年10月20完成
|  | 成本指标 | 总成本控制 | 432.101983万元以内
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 改善教育环境质量，保障学生安全 | 社会效益在于保障学校消防和生活用水的正常供给，保障学校及家属楼的正常供暖；环境效益在于改善教育环境质量，保障学生安全；可持续影响在于项目建设完成后，可持续在至少2年内保证正常给水、供暖。
| 满 意 度 指 标 | 服务对象满意度指标 | 对教师学生进行抽样问卷调查 | 满意度达95%以上