## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 直属单位业务发展-开放教育在线课程资源整合与建设项目 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市教育委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京开放大学
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 李蕾 |  | 项目实施责任人联系电话 | 82192354
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 289.6612
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 289.6612
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标（2021年）：在线课程资源是我校实现人才培养目标、开展学历教育、为市民提供终身学习服务的重要载体，保持网络课程资源的持续建设与更新、引进汇聚优质课程资源是学校提升教育服务质量的重要举措和基本保障。本项目计划引进、建设和改造共54门用于学校思政课教学、通识教育和专业发展的优质课程资源。着力打造一批能够适应新时代北京“四个中心”城市建设、具有北京特色的通识课程和思政课程，以及能够促进北京开放大学特色专业发展和新专业建设的优质课程，构建由“通识教育模块、专业教育模块、实践教育模块”组成的三位一体、有机融合、层次分明、比例协调的课程体系。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 在线课程建设 | 11门
|  |  | 在线课程改造 | 29门
|  |  | 在线课程采购 | 13门
|  |  | 实训软件采购 | 1门
|  |  | 《形势与政策》学材 | 1册
|  |  | 投入教学运行数量 | 2021年课程建设完成后，按照教学计划2022年投入教学运行不少于38门，至2023年全部投入教学运行
|  | 质量指标 | 专家评审通过率 | 100%
|  |  | 在线课程制作标准 | 符合《北京开放大学建设与管理暂行办法》及相关课程建设标准
|  |  | 学材制作标准 | 符合合同约定的技术指标
|  |  | 实训软件制作标准 | 符合合同约定的技术指标
|  |  | 项目验收标准 | 按照《北京开放大学网络课程评审验收工作方案》以及合同约定的技术指标执行
|  | 进度指标 | 课程制作开发、课程软件采购第三方招标完成时间 | 2021年5月底之前
|  |  | 合同签订完成时间 | 2021年6月底之前
|  |  | 课程开发完成时间 | 2021年10月底之前
|  |  | 课程评审验收完成时间 | 2021年11月底之前
|  |  | 课程投入运行时间 | 2022年
|  | 成本指标 | 在线课程开发制作费 | 187.14万元
|  |  | 在线课程采购费 | 78.3万元
|  |  | 教材出版费 | 5万元
|  |  | 差旅费 | 1.6012万元
|  |  | 专家咨询、录课和评审劳务费 | 17.62万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 2022年选课覆盖人数 | ≥5000人次
|  |  | 课程影响力 | 部分课程获评校级优质课程
|  |  | 课程学历与非学历教育经济性 | 得到提升
|  |  | 相关专业社会影响力 | 得到提升
|  |  | 相关专业招生与教学服务能力 | 得到提升
|  | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥90%