## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 改善办学保障条件-基础设施改造-北京开放大学北校区教学用房改造项目（一期） |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市教育委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京开放大学
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 朱芳 |  | 项目实施责任人联系电话 | 82192385
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 397.0354
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 397.0354
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 总体目标：为落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》、《北京市“十三五”时期教育改革和发展规划》、《北京开放大学“十三五”发展规划》提高校园教学基础设施建设。项目建设工作后，将为本校在校学生提供更好的保障服务，是的学校在教学及生源数量与质量上的增加得到满足，本校学生及教职工满意度得到提升，通过教学用房的改造与增加，可以满足市民终身学习需求，为市民素质提升创造良好的前提条件，促进学习型城市发展 年度目标：1.完成配套基础设施改造，拆除、电气、水暖、消防、装饰等达到相关要求，满足教学条件。 2.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 建设、改造、修缮面积 | 规划设计3039平米
|  |  | 建设、改造、修缮数量 | 分项工程5项，依据现场情况及设计图纸包括拆除、给排水、消防、电气、装饰
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 项目符合设计及合同要求，验收合格率达到100% 根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411-2007 《建筑工程绿色施工评价标准》GB/T50640-2010 《建筑工程施工质量评价标准》GB/T50375-2016
|  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2020年6月-2020年10月
|  |  | 招标采购时间 | 财政评审后-2021年4月前
|  |  | 合同签订 | 2021年5月前
|  |  | 施工时间 | 2021年5月至2021年10月
|  |  | 验收时间 | 2021年11月
|  | 成本指标 | 拆除工程 | 69.644000万元
|  |  | 装饰装修工程 | 199.848000万元
|  |  | 电气工程 | 45.420000万元
|  |  | 水暖工程 | 34.822000万元
|  |  | 消防工程 | 20.997428万元
|  |  | 项目预算控制总数 | 397.035428万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 教学保障 | 按计划完成，教学环境安全得到保障。项目建成后将达到7间大教室，可同时容纳250-350人，每年参课人次可达2-3万人次
|  |  | 履职基础、公共服务能力 | 得到提升
|  |  | 环境影响 | 降低水电能源消耗、保证环境安全
|  |  | 项目可持续发展期限 | 10年以上
| 服 务 对 象 满 意 度 指 标 | 服务对象满意度指标 | 教职工、学生满意度 | 95%以上