## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 改善办学保障条件-基础设施改造-北京开放大学南校区教学保障用房改造项目（一期） |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市教育委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京开放大学
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 朱芳 |  | 项目实施责任人联系电话 | 13341019848
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 96.14
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 96.14
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：1.完成配套基础设施改造，满足相关法律法规要求和后期使用需求。 2.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 建设、改造、修缮面积 | 3500平米
|  |  | 建设、改造、修缮数量 | 5项，包括1号楼档案室改造、1号楼木门更新、5号楼1层、6层改造、校园围墙粉刷
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 根据《建筑工程施工质量验收统一标准》验收合格率达到100%
|  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2020年10月前
|  |  | 招标采购时间 | 2021年4月前
|  |  | 合同签订 | 2021年5月前
|  |  | 施工时间 | 2021年5月至10月
|  |  | 验收时间 | 2021年11月
|  | 成本指标 | 1号楼档案室 | 11.250000万元
|  |  | 1号楼1－4层木门更换 | 24.300000万元
|  |  | 招生服务中心 | 42.500000万元
|  |  | 招生咨询服务大厅 | 6.100000万元
|  |  | 室外围墙粉刷 | 5.4000000万元
|  |  | 项目预算控制数 | 96.140000万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 项目可持续发展期限 | 10年以上
|  |  | 教学保障 | 按计划完成，教学环境、安全得到保障
|  |  | 环境影响 | 降低水电等能源消耗、保证环境安全
| 满 意 度 指 标 | 服务对象满意度指标 | 教职工、学生满意度 | 95%以上