## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 直属单位业务发展-北京老年开放大学建设项目（一期） |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市教育委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京开放大学
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 殷丙山 |  | 项目实施责任人联系电话 | 66560216
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 280.4524
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 280.4524
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：为学习型城市建设和实现首都教育现代化夯实基础，提高北京市老年教育产品和服务的质量，为老年人提供更便捷、更有品质的教育服务。建成科技与教育深度融合的老年学习体验中心，创设书法、生活、环保、安全等不同主题的老年人教育场景；为老年教育开发适用性课程，推动老年开放大学的建设。建设体现开放教育特色的老年人体验式学习空间1个，装配老年学习教室4个，建设40集高清晰度数字电视课程。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 开放教育特色的老年人体验式学习空间 | 1个
|  |  | 老年学习教室 | 4间
|  |  | 数字化课程资源 | 40集
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100%
|  |  | 开放教育特色的老年人体验式学习空间 | GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》；GB 50210-2018 建筑装饰装修工程质量验收标准；《智能建筑工程质量验收规范》(GB50339-2016)
|  |  | 老年学习教室 | 符合政府采购标准
|  |  | 数字化课程资源 | 课程内容科学准确，教学设计合理。 视频码流率，动态码流的最低码率不得低于1024Kb； 视频分辨率，前期采用高清16:9拍摄时，不低于1920×1080；视频帧率为25帧/秒。
|  | 进度指标 | 项目招投标 | 2021年5月底前
|  |  | 签订相关协议，设备入场，工程实施，整体设备调试，试运行；学习资源开发 | 2021年8月底前
|  |  | 中期验收时间 | 2021年10月底前
|  |  | 验收时间 | 2021年11月底前
|  | 成本指标 | 项目总体预算控制数 | ≤280.452419万元
|  |  | 开放教育特色的老年人体验式学习空间预算控制数 | ≤209.592419万元
|  |  | 老年学习教室 | ≤22.46万元
|  |  | 视频课程资源录制预算控制数 | ≤48.40万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 提供社会服务收益 | 通过技术与教育深度融合的老年人体验式学习空间建设，为老年人提供现代化、高科技的体验空间，帮助老年人体验、理解和熟悉现代化技术，并开展与老年人生活密切相关的教育服务。通过老年学习教室建设，为更多老年人提供上课和交流空间；通过视频课程资源建设，依托现有平台，满足更多老年人尤其是居家养老老年人的学习需求。
|  |  | 促进绿色发展 | 线上教学，减少交通出行，减少纸张浪费
|  |  | 课程资源复用率 | 一次建成，多年持续重复使用
|  | 服务对象满意度指标 | 老年学员满意度 | ≥95%