## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 直属单位业务发展—普通高中多样化发展分类指导及推进策略 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市教育委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京教育科学研究院
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 殷桂金/佟德 |  | 项目实施责任人联系电话 | 13661063923
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 36.8555
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 36.8555
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 本项目的总体目标是全面落实《国办意见》和《北京意见》精神，一是继续完善北京市普通高中多样化发展相关管理办法，制定普通高中多样化发展分类指导方案和指导手册，完善推进普通高中多样化发展的政策体系；二是采取分步推进策略，通过多种方式调研，全面了解北京市普通高中育人方式改革和多样化发展情况，形成《北京市普通高中多样化发展报告（2021年）》，推进北京市普通高中优质多样发展。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 普通高中多样化发展调研报告 | 1份
|  |  | 普通高中多样化发展专题培训 | 2次
|  |  | 北京市普通高中多样化发展报告（2021年） | 1份
|  | 质量指标 | “3类计划”项目管理办法及实施细则（修订版） | 1套
|  |  | 六类学校分类发展指导方案（修订版） | 1份
|  |  | 六类学校分类发展指导手册（修订版） | 1份
|  | 进度指标 | 2021.1-5 | 编制六类学校现状调研问卷1套，入校调研5次，召开专家咨询会1次
|  |  | 2021.6-9 | 开发完成在线调研系统，开展线上调研，完成管理办法、指导方案和手册初稿
|  |  | 2021.10-12 | 完成调研报告，召开专题培训会，编辑形成《北京市普通高中多样化发展报告》
|  | 成本指标 | 控制在预算金额内 | 36.8555万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 为市区教育行政部门提供政策建议 | ≥5条
|  |  | 北京市普通高中多样化发展格局进一步形成 | 六类学校得以确认，北京市普通高中类型和空间布局得以优化
| 满 意 度 指 标 | 服务对象满意度指标 | 项目学校发展方向更加明确 | 60%以上项目学校多样化发展取得初步成效
|  |  | 项目学校社会影响力明显提升 | 60%以上项目学校获得相关奖励或有成果发表或媒体报道
|  |  | 项目学校学生实际获得感进一步增强 | 学生多元发展，项目学校85%以上学生有明确的发展意向
|  |  | 民众社会满意度提高 | 不同类型高中学校为初中毕业学生提供更多自主选择机会