## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 向基础教育倾斜-2021年度北京市教育公共资源平台资源与服务购置 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市教育委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京教育网络和信息中心
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 宋洁 |  | 项目实施责任人联系电话 | 63911031
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 227.344
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 227.344
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 通过多元优质资源及服务的采购，丰富和完善北京市教育公共资源平台资源，依托北京市公共资源平台为全市中小学提供优质的资源服务，避免各单位资源的重复采购，形成良好的资源应用生态。经过多年探索，学校基于此类专项服务已形成了常态化应用，将专项资源应用服务与学校教育教学融合进行创新探究，取得了一定的示范效果。本校项目主要实现如下目标：1、完成2021年度基于主题教育资源的特色应用服务及中小学研究性学习课程数字资源服务购置工作，并与市级公共资源平台对接，实现统一认证，无缝跳转。通过组织各类活动促进学习积极应用；2、完成2021年度数字化基础教育精品资源加工与定制工作，根据教学需求指导教师完成资源制作，提高教师资源加工和制作的水平，提升信息素养能力。并全部依托市级公共资源平台面向全市共享开放。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 精品资源加工定制工作服务 | 为教师提供数字资源制作素材，主要包括图片、声音、动画等资源素材，素材总量不少于800例；面向教师提供数字资源制作工具，包括：视频制作/编辑类工具、视频录制/录屏类工具、图片编辑类工具、音频编辑类工具，每类工具不少于一个。
|  |  | 基于主题教育资源的特色应用服务 | 采购一套主题教育资源的特色应用服务；主题教育资源不少于30主题及资源数量不少于600例。
|  |  | 中小学研究性学习课程数字资源服务采购 | 采购一套中小学研究性学习课程数字资源服务；研究性学习资源总量及案例不少于300例。
|  | 质量指标 | 精品资源加工定制工作服务 | 通过专家验收
|  |  | 基于主题教育资源的特色应用服务 | 通过专家验收
|  |  | 中小学研究性学习课程数字资源服务采购 | 通过专家验收
|  | 进度指标 | 2021年1－4月 | 组建项目服务团队，明确资源服务流程，制定资源服务方案，深化需求。
|  |  | 2021年4－12月 | 完成与市级公共资源平台面的身份对接，并向全市中小学提供阅读服务和研究性学习服务，开展精品资源加工与定制的培训指导工作；并面向“双百”示范校和基地校，提供研究性学习平台的培训指导等定向服务。
|  |  | 2021年11－12月 | 完成资源入库，项目成果总结。
|  | 成本指标 | 精品资源加工定制工作服务 | 控制在74.724万以内
|  |  | 基于主题教育资源的特色应用服务 | 控制在54.62万以内
|  |  | 中小学研究性学习课程数字资源服务采购 | 控制在98万以内
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 经济效益 | 统一购买资源服务，面向全市中小学校免费使用。统一采购，全面共享，一次采购，全年共享。减少资源重复采建设及资源应用服务重复采购经费。如按照单一学校分别采购、制作资源，全市累加起来将会投入大量资金，市级统一采购，为财政节约了大量资金。
|  |  | 社会效益 | 落实“北京教育信息化三年行动计划”具体工作，助力“双百”示范行动的实施，完成落实国家公共资源服务体系总体部署要求，拓展优质数字教育资源，为各级各类学校提供海量、优质资源服务，提升服务供给能力，支撑学校和师生的信息化应用，用信息化手段扩大优质资源覆盖面，促进全市教育资源优化配置和教育公平。本项目能够通过统一建设采购示范，促进学校转变意识、实现资源全面共享。转变资源“唯我所有，唯我所用”传统思维，转向共享共建、分工合作。通过该项目的实施，及时调整短缺资源，减少重复投入，为每一位中小学教师提供了丰富资源服务。
| 满 意 度 指 标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 面向试点学校进行满意度调查，满意度大于90%