## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 改善办学保障条件-基础设施改造-浴池供热管道及设备改造工程 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市教育委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京铁路电气化学校
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 赵庆华 |  | 项目实施责任人联系电话 | 60797798-8003
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 150.0411
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 150.0411
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标： 解决全校师生洗澡取暖问题，消除高压蒸汽供暖极易烫伤师生的安全隐患，改善师生洗浴条件，确保洗浴安全，提升学校整体形象。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：采暖部分 | 采暖干管917.02米、支管1200米，更换暖气片156组
|  |  | 指标2：设备部分 | 热水循环泵2台，自动洗澡读卡器326个，电气管线3455米
|  |  | 指标3：附属工程 | 阀门井5座，开挖及恢复路面241米
|  | 质量指标 | 指标1：项目竣工验收合格率 | 100%
|  | 进度指标 | 指标1：方案制定和前期准备 | 2021年7月前完成
|  |  | 指标2：项目实施 | 2021年8月前完成
|  |  | 指标3：项目验收 | 2021年9月前完成
|  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | 不超过150.041097万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1：公共服务能力 | 良好
|  | 服务对象满意度指标 | 指标1：师生满意 | 95%