## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 直属单位业务发展-北京学校中学部及外围校园文化建设 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市教育委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京学校
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 刘锦震 |  | 项目实施责任人联系电话 | 56693208
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 663.7892
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 663.7892
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 打造中学部的文化环境，主要内容包括：导视系统和文化景观；室内空间中学校文化的展示；各类安全标识标牌；普通教室内的教室文化等。从文化环境创设层面为新校舍的启用和更多师生的到来做好准备，践行学校“服务副中心，用心育新人”的承诺。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：新增校园文化 | 导视系统1套，教室文化1套，大厅文化1套，走廊文化1套，室外景观文化1套，宿舍及食堂文化1套，党团文化1套
|  | 质量指标 | 指标1：验收合格率 | 100%合格
|  | 进度指标 | 指标1：方案申报评审 | 2020年10月-12月
|  |  | 指标2：项目招标 | 2021年2月-3月
|  |  | 指标3：项目施工 | 2021年4月1日开工，满足中学部正式启用的要求，并于2021年内全部完工。
|  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制 | 不高于663.789200万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1：社会效益指标 | 满足学校通过环境宣传学校文化的需求，丰富教学设施的功能性和美观性。
|  |  | 指标2：可持续影响指标 | 基础架构可持续使用，部分展示内容便于更换，以配合学校的教育教学活动。
| 满 意 度 指 标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：师生满意度 | ≥95%