## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 大学生就业创业——2021年学籍、就业、综合服务平台及信息运维 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市教育委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市教育系统人才交流服务中心
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 长期
项目实施责任人 |  |  | 王东 |  | 项目实施责任人联系电话 | 13521476077
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 85.8
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 85.8
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标： （1）保障年度内学籍、就业及综合服务平台的安全平稳运行，做好重要业务数据备份工作； （2）完成年度内相关代码的更新、部分功能的调整完善； （3）完成年度内数据清洗及统计工作； （4）完成年度内系统的安全运行状态监测及漏洞扫描修复工作； （5）完成年度内网络平台为毕业生提供招聘信息服务采集、汇总整理工作； （6）完成年度内成功就业微信订阅号和服务号推送招聘信息、招聘会信息、提供工作岗位相关的内容以及相关就业创业指导信息和政策信息300期； （7）完成年度内就业、创业在线视频课程、视频资源的管理和运维工作；
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 1．保障年度内学籍、就业及综合服务平台的安全平稳运行 | 运行维护软件3套，维护云服务器6台，每月巡检1次，完成系统漏洞及软件漏洞的修复。
|  |  | 2．年度内相关代码的更新、部分功能的调整完善 | 依据教育部监测平台标准代码，就业管理平台专业、行政区划等代码更新不少于1次，根据实际业务需求变化完成功能调整完善。
|  |  | 3．年度内数据清洗及统计工作 | 完成毕业生就业情况报告统计不少于2次、学籍学历及就业工作发展报告统计1次，提供领导日常所需要的各类学籍就业统计数据。
|  |  | 4．视频空间资源及小程序服务 | 提供20000G的视频空间资源，保证创业指导课程、就业指导课程、中心孵化的大学生创业团队相关宣传片播放顺畅，可通过微信小程序进行手机端播放，对观看数据进行汇总和分析并进行升级和数据备份。
|  |  | 5．北京高校毕业生通过微信公众平台向毕业生推送就业信息、双选会等信息 | 结合网络平台信息，每年通过成功就业微信订阅号和服务号推送内容300期以上，其中与企业招聘信息、招聘会信息、提供工作岗位相关的内容260篇以上
|  |  | 6．微信公众平台阅读量 | 方便毕业生及时了解就业信息和招聘信息，为毕业生送政策、送指导、送信息。内容阅读人数不低于20万人，阅读量超过120万次
|  | 质量指标 | 1．贯彻落实国家、教育部、市教委相关文件精神，积极做好北京地区高校学籍学历管理及毕业生就业手续办理工作 | 通过保障学籍、就业及综合服务平台的安全平稳运行，保障依托于平台的高校学生学籍学历管理、毕业生就业手续办理等相关业务的顺利开展，从而提升学籍学历管理工作水平，积极促进毕业生就业创业工作的长远发展。
|  |  | 2．为北京高校毕业生提供求职招聘信息，保障信息平台的打开速度，系统稳定 | 通过加强大学生就业信息服务平台的建设，为毕业生提供招聘信息推送，为招聘单位和求职学生搭建个性化、专业化的交流双选平台，尤其是对吸纳高校毕业生就业起到主渠道作用的中小企业招聘信息进行分类整理，为学生提供信息定向推送服务，提升学生求职成功率、同时也节省用人单位和求职人员的招聘和求职成本。力争为毕业生提供就业机会10万个以上，同时保证平台信息及时有效、系统稳定
|  |  | 3．短信发送保障在白名单下号码正常接收 | 短信平台一方面作为通知参加双选会的用人单位是否报展成功、双选会时间和场地通知、缴费通知、提醒毕业生参会、进行线上面试的通道，一方面用于直属单位公开招聘复审通知、笔试通知、笔试成绩公布以及调剂通知的通道，同时也会推送部分招聘信息内容，对收发成功率要求极高，平台保证收发成功率在95%以上
|  | 进度指标 | 项目完成进度 | 1.1月底前完成运维需求方案设计；制定双选会信息、招聘信息和指导类信息推送计划、信息化平台建设和运营计划；2.按照月度计划完成每月的巡检工作；按照月度计划进行信息收集整理、编辑发送微信内容、实施就业信息服务平台的运营工作；针对新一届毕业生开展招聘信息推送工作，每天推送《成功就业》微信公众订阅号，每月定时推送服务号，做好平台的运营工作；3.12月底完成项目验收；
|  | 成本指标 | 运维费 | 37
|  |  | 维护服务费 | 16.8
|  |  | 信息发送业务费 | 16.8
|  |  | 劳务费 | 1.2
|  |  | 视频平台运维服务费 | 14
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 经济性 | 项目单位以公益服务为主要工作任务，本项目主要是保障依托于学籍、就业及综合服务平台的各项业务能够按照国家、教育部、市教委的相关要求有序开展。
|  |  | 社会影响力 | 通过运维工作保证业务平台的安全平稳运行，保障学籍学历管理及就业手续办理等业务的顺利开展，不断提升北京地区高校学生学籍学历管理工作和北京地区高校毕业生就业创业工作的社会影响力。
|  |  | 持久度 | 北京地区高校学生学籍学历管理工作水平和高校大学生就业创业水平及就业率得到提升，促进学籍学历管理工作和就业创业工作的开展。北京地区高校学生学籍学历管理工作水平和高校大学生就业创业水平及就业率得到提升，促进学籍学历管理工作和就业创业工作的开展。
|  |  | 通过信息化方式，为毕业生就业提供有效服务，促进北京高校毕业生就业市场的良性运转 | 项目单位以公益服务为主要工作任务，紧紧围绕服务首都高校大学生、提供就业机会和就业质量为工作内容，通过网络平台以及新媒体平台提供为北京市的应届毕业生提供就业岗位和就业机会。
|  | 服务对象满意度指标 | 相应满意度指标 | ≥85%